## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市购买新车检测试验费用项目
主管部门 |  |  | 北京市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 北京市生态环境保护综合执法总队
项目负责人 |  |  | 冯健 |  |  | 联系电话 | 81254010
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 500.5 | 500.5 | 500.5 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 500.5 | 500.5 | 500.5 | - | 100% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 主要内容包括： （1）汇总分析机动车排放大数据，提供不少于20个重点可疑的抽查车型； （2）依据GB18352.6-2016、GB17691-2018排放标准，对抽检车辆开展检测试验，主要包括轻型车常温排放试验36辆、轻型车蒸发污染物排放试验15辆、低温下冷启动排放试验16辆、加油排放试验15辆；重型车PEMS试验36辆、重型车OBD功能性验证试验15辆，出具全部检验报告； （3）因该项目资金2021年初未及时到位，以补充协议方式延续2020年服务合同，期限延长至2021年12月31日，完成轻型车常温排放试验45辆、重型车PEMS试验15辆、重型车OBD功能性验证试验15辆，并出具检验报告； （4）组织项目进度汇报及验收会，编制项目结题报告。 |  |  |  |  | 截至2022年4月15日本项目实际已完成内容包括： （1）已提供10个重点可疑的抽查车型； （2）依据GB18352.6-2016、GB17691-2018排放标准，对抽检车辆开展检测试验，主要包括轻型车常温排放试验14辆、轻型车蒸发污染物排放试验8辆、低温下冷启动排放试验7辆、加油排放试验8辆；重型车PEMS试验19辆、重型车OBD功能性验证试验10辆，并出具检验报告； （3）自2021年4月底至2021年12月完成轻型车常温排放试验45辆、重型车PEMS试验15辆、重型车OBD功能性验证试验15辆，并出具检验报告； （4）组织项目中期进度总结（汇报）。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 轻型车常温排放试验 | 依据国家标准GB18352.6-2016《轻型汽车污染物排放限值及测量方法》（中国第六阶段）开展常温下冷起动后排气污染物排放试验（I型试验），共完成81辆车检测 |  | 共完成59辆，其中2021年完成45辆，2022年4月15日前已完成14辆。 | 5 | 3.64 | 因该项目资金于2021年11月到位，项目随即启动招标工作，并于2022年2月签订合同，根据2022年全市新车抽检计划安排每月抽查新车数量，但自3月份以来全国多地不断出现疫情，部分车辆生产企业不能及时来京完成新车抽查的试验条件确认等相关工作，影响了部分新车试验进度。目前已完成抽查车辆的试验条件确认，按照每月新车抽检计划，加大新车抽检力度，确保在年底内完成。
|  |  | 轻型车蒸发排放试验 | 依据国家标准GB18352.6-2016《轻型汽车污染物排放限值及测量方法》（中国第六阶段）开展蒸发污染物排放试验（Ⅳ型试验），共完成15辆车检测 |  | 2022年4月15日前已完成8辆 | 5 | 2.67 | 因该项目资金于2021年11月到位，项目随即启动招标工作，并于2022年2月签订合同，根据2022年全市新车抽检计划安排每月抽查新车数量，但自3月份以来全国多地不断出现疫情，部分车辆生产企业不能及时来京完成新车抽查的试验条件确认等相关工作，影响了部分新车试验进度。目前已完成抽查车辆的试验条件确认，按照每月新车抽检计划，加大新车抽检力度，确保在年底内完成。
|  |  | 低温下冷启动排放试验 | 依据国家标准GB18352.6-2016《轻型汽车污染物排放限值及测量方法》（中国第六阶段）开展低温下冷起动后排气中CO、THC、NOx排放试验（Ⅵ型试验），共完成16辆车检测 |  | 2022年4月15日前已完成7辆 | 5 | 2.19 | 因该项目资金于2021年11月到位，项目随即启动招标工作，并于2022年2月签订合同，根据2022年全市新车抽检计划安排每月抽查新车数量，但自3月份以来全国多地不断出现疫情，部分车辆生产企业不能及时来京完成新车抽查的试验条件确认等相关工作，影响了部分新车试验进度。目前已完成抽查车辆的试验条件确认，按照每月新车抽检计划，加大新车抽检力度，确保在年底内完成。
|  |  | 轻型车加油排放试验 | 依据国家标准GB18352.6-2016《轻型汽车污染物排放限值及测量方法》（中国第六阶段）开展加油过程污染物排放试验（Ⅶ型试验），共完成15辆车检测 |  | 2022年4月15日前已完成8辆 | 5 | 2.67 | 因该项目资金于2021年11月到位，启动项目招标工作，并于2022年2月签订合同，根据2022年全市新车抽检计划安排每月抽查新车数量，但自3月份以来全国多地不断出现疫情，部分车辆生产企业不能及时来京完成新车抽查的试验条件确认等相关工作，影响了部分新车试验进度。待疫情缓解后，完成已抽查车辆的试验条件确认，及时跟进试验进度，并根据疫情防控情况，按照每月新车抽检计划，加大新车抽检力度，确保在年底内完成。
|  |  | 重型车PEMS试验 | 依据国家标准GB 17691-2018 《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》开展重型整车车载法（PEMS）试验，共计51辆车检测 |  | 共完成34辆，其中2021年完成15辆，2022年4月15日前已完成19辆 | 5 | 3.33 | 因该项目资金于2021年11月到位，启动项目招标工作，并于2022年2月签订合同，根据2022年全市新车抽检计划安排每月抽查新车数量，但自3月份以来全国多地不断出现疫情，部分车辆生产企业不能及时来京完成新车抽查的试验条件确认等相关工作，影响了部分新车试验进度。待疫情缓解后，完成已抽查车辆的试验条件确认，及时跟进试验进度，并根据疫情防控情况，按照每月新车抽检计划，加大新车抽检力度，确保在年底内完成。
|  |  | 重型车OBD试验 | 依据GB 17691-2018 《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》开展重型车OBD试验，共计30辆车检测 |  | 共完成25辆，其中2021年完成15辆，2022年4月15日前已完成10辆 | 5 | 4.17 | 因该项目资金于2021年11月到位，项目随即启动招标工作，并于2022年2月签订合同，根据2022年全市新车抽检计划安排每月抽查新车数量，但自3月份以来全国多地不断出现疫情，部分车辆生产企业不能及时来京完成新车抽查的试验条件确认等相关工作，影响了部分新车试验进度。目前已完成抽查车辆的试验条件确认，按照每月新车抽检计划，加大新车抽检力度，确保在年底内完成。
|  | 质量指标 | 轻型汽油车 | 依据国家标准GB18352.6-2016《轻型汽车污染物排放限值及测量方法》（中国第六阶段）开展新车检测试验 |  | 按标准完成 | 3 | 3
|  |  | 重型柴油车 | 依据GB 17691-2018 《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》开展新车检测试验 |  | 按标准完成 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2021.04-2021.12 | 以补充协议方式延续2020年服务合同，期限延长至2021年12月31日 |  | 已全部完成 | 3 | 3
|  |  | 2022.02- | 自合同生效日期起至2022年4月30日，具体期限以甲方实际工作计划为准 |  | 已完成50.38% | 3 | 1.51 | 因该项目资金于2021年11月到位，项目随即启动招标工作，并于2022年2月签订合同，根据2022年全市新车抽检计划安排每月抽查新车数量，但自3月份以来全国多地不断出现疫情，部分车辆生产企业不能及时来京完成新车抽查的试验条件确认等相关工作，影响了部分新车试验进度。目前已完成抽查车辆的试验条件确认，按照每月新车抽检计划，加大新车抽检力度，确保在年底内完成。
|  | 成本指标 | 采购费用 | 采购费用不超过预算费用 | 采购费用是否超过预算费用 | 控制在预算范围内 | 4 | 4
|  |  | 实际支付进度 | 实际支付进度与服务合同约定进度一致 | 实际支付进度与服务合同约定进度是否一致 | 一致 | 4 | 4
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对违法行为进行行政处罚 | 最大程度发现机动车排放超标的违法线索，对机动车生产企业进行处罚，对财政有一定的经济效益 |  | 2021年-2022年4月累计问题线索3起，其中机动车排放超标线索2起，机动车不符合相关环保标准1起，均已立案处理 | 10 | 9.5 | 因该项目资金于2021年11月到位，项目随即启动招标工作，并于2022年2月签订合同，根据2022年全市新车抽检计划安排每月抽查新车数量，但自3月份以来全国多地不断出现疫情，部分车辆生产企业不能及时来京完成新车抽查的试验条件确认等相关工作，影响了部分新车试验进度。目前已完成抽查车辆的试验条件确认，按照每月新车抽检计划，加大新车抽检力度，继续对发现的排放超标或不符合环保标准车型，进行立案处罚。
|  | 社会效益指标 | 对机动车生产企业起到震慑作用 | 对在京销售的车型全覆盖抽检，并对排放超标的违法行为进行处罚，对机动车生产企业起到震慑作用，确保新车排放标准得到有效实施 |  | 2021年-2022年4月在京销售的新车累计抽查82个厂家145个车型330辆车。 | 10 | 9.5 | 因该项目资金于2021年11月到位，项目随即启动招标工作，并于2022年2月签订合同，根据2022年全市新车抽检计划安排每月抽查新车数量，但自3月份以来全国多地不断出现疫情，部分车辆生产企业不能及时来京完成新车抽查的试验条件确认等相关工作，影响了部分新车试验进度。目前已完成抽查车辆的试验条件确认，按照每月新车抽检计划，加大新车抽检力度，继续对发现的排放超标或不符合环保标准车型，进行立案处罚，对机动车生产企业形成持续的震慑效应。
|  | 生态效益指标 | 筛查出超标车型减少大气污染 | 通过筛查出超标车型，减少其对北京及周边大气造成的污染，促进机动车排放稳定达标 |  | 2021年-2022年4月累计问题线索3起，其中机动车排放超标线索2起，机动车不符合相关环保标准1起，均已立案处理 | 10 | 9.5 | 因该项目资金于2021年11月到位，项目随即启动招标工作，并于2022年2月签订合同，根据2022年全市新车抽检计划安排每月抽查新车数量，但自3月份以来全国多地不断出现疫情，部分车辆生产企业不能及时来京完成新车抽查的试验条件确认等相关工作，影响了部分新车试验进度。目前已完成抽查车辆的试验条件确认，按照每月新车抽检计划，加大新车抽检力度，促进机动车排放稳定达标。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 对新车检测的响应速度、报告质量、提供技术规范解读和咨询等服务情况满意度≥90% |  | 对新车检测的响应速度、报告质量、提供技术规范解读和咨询等服务情况满意度93% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 85.68
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 （B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标 分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际 值（B）一年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算 结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值 的20%扣分；计算结果高于500%（含500%）,则按照该指标分值 的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）- 80分为中、60分以下为差。