## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年环境监察执法保障业务专项经费项目
主管部门 |  |  | 北京市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 北京市生态环境保护综合执法总队
项目负责人 |  |  | 李斌 |  |  | 联系电话 | 81254011
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 546.0396 | 535.2491 | 484.3339 | 10 | 90.49% | 9.0488
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 546.0396 | 535.2491 | 484.3339 | - | 90.49% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 保障生态环境保护综合执法工作正常开展，全面提高环境执法综合能力，提升执法综合效能，为保障我市生态环境质量逐步改善和环境安全，维护群众合法环境权益和首都环境质量持续改善，提供有力的环境执法保障。 |  |  |  |  | 该项目的实施为生态环境执法工作正常开展，积极发挥生态环境执法保障作用，促进我市环境质量逐步改善，空气质量和污染减排目标顺利完成奠定坚实基础。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展“点穴执法” | 全年9次左右 |  | 7次 | 20 | 15.56 | 因疫情原因导致现场检查次数减少。2022年，根据疫情防控形势，在严格落实各项防控要求基础上，结合非现场执法、科技执法等手段开展“点穴式”执法工作，提高资金使用效率，促进专项执法工作取得实效。
|  |  | 排污许可证核查 | 全年完成对10家取得排污许可证的重点企业开展专项核查 |  | 11家 | 12 | 12
|  |  | 进行重点行业、重点区域排污单位监测 | 全年完成抽测60次左右 |  | 60次 | 20 | 20
|  |  | 无人机技术服务 | 全年12天 |  | 6天 | 8 | 4 | 2021年因疫情等原因现场检查次数减少，剩余天数将纳入2022年重点执法专项检查计划一并实施
|  | 质量指标 | 市级行政机关和区政府绩效考核结果 | 市级行政机关和区政府绩效考评结果达到良好及以上 |  | 市级行政机关和区政府绩效考评结果优秀 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 停车场及监测设备租赁等 | 2021年1月-2021年12月 |  | 2021年1月-2021年12月 | 10 | 10
|  |  | 租赁车载式空气质量移动监测设备项目 | 2021年9月11-2022年9月10日 |  | 2021年9月-2022年9月 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 90.6088
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 （B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标 分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际 值（B）一年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算 结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值 的20%扣分；计算结果高于500%（含500%）,则按照该指标分值 的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）- 80分为中、60分以下为差。