## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 执法装备标准化建设项目
主管部门 |  |  | 北京市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 北京市生态环境保护综合执法总队
项目负责人 |  |  | 李斌 |  |  | 联系电话 | 81254011
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 243.5585 | 243.5585 | 240.9814 | 10 | 98.94% | 9.8942
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 243.5585 | 243.5585 | 240.9814 | - | 98.94% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 一是不断加强队伍装备建设，持续提升执法能力。确保执法装备能够满足执法工作需要。二是完成北京市生态环境保护综合行政执法队伍装备标准化建设；三是为完成年度和上级领导交办的任务提供坚实的基础保障。 |  |  |  |  | 截止2022年4月底，综合执法装备标准化建设项目列表中的设备均已购买完毕。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 执法设备数量 | 196个 |  | 196个 | 10 | 10
|  |  | 执法防护用品数量 | 48个 |  | 48个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 设备合格率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022-04-01 |  | 2022-04-01 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制 | 243.5585万元 |  | 240.9814万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提高现场执法能力 | 实现预期目标 |  | 实现预期目标 | 30 | 29 | 因设备购置到位时间较短，对个别设备性能还不够熟悉，下一步将加大培训力度，尽快发挥执法设备的使用效益。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 | ≥95% |  | 96% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.8942
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 （B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标 分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际 值（B）一年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算 结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值 的20%扣分；计算结果高于500%（含500%）,则按照该指标分值 的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）- 80分为中、60分以下为差。