## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 放废库安全运行及放射性废物收贮项目
主管部门 |  |  | 北京市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 北京市核与辐射安全中心
项目负责人 |  |  | 王培 |  |  | 联系电话 | 82568175
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 160.85 | 154.55 | 154.5 | 10 | 99.97% | 9.9968
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 160.85 | 154.55 | 154.5 | - | 99.97% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据《中华人民共和国放射性污染防治法》、《放射性废物安全管理条例》和中心职责要对全市核技术利用单位产生的放射性废物进行安全管理，实现所有放射性废物入库安全贮存要求。通过本项目实施，一是确保放废库安全平稳运行，保证全市放射性废物顺利收贮。二是保证库区辐射环境水平安全和工作人员身体健康。三是保证库内自动化存取设备保持良好工作状态。四是加强库区和库内存贮放射性废物（源）的安全管理。五是消除安全隐患，确保首都辐射环境安全。 |  |  |  |  | 全年实现了保障放射性废物库安全平稳运行，保证库内设施、设备以及自动化存取等设施保持良好工作状态，保障库区辐射环境水平安全和工作人员身体健康，防范和消除放射性废物管理安全隐患，保证全市放射性废物顺利收贮，确保首都辐射环境安全。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 库区安全核查 | ≥12次 |  | 16次 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 库区设备、设施安全运行 | =100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 全年库区设备核查 | ≥12次 |  | 16次 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤160.85万元 |  | 154.5万元 | 10 | 9 | 由于疫情影响，导致存在结余资金。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为人民群众提供良好和谐的生活环境 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 确保首都辐射环境安全 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10
|  |  | 为企业生产提供一个可靠的安全生产环境 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 核技术利用单位满意 | ≥95% |  | 98% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.9968
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 （B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标 分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际 值（B）一年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算 结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值 的20%扣分；计算结果高于500%（含500%）,则按照该指标分值 的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）- 80分为中、60分以下为差。