## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 污染源监测运维项目
主管部门 |  |  | 北京市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 北京市生态环境监测中心
项目负责人 |  |  | 沈秀娥 |  |  | 联系电话 | 68717198
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 2328.06 | 2317.134 | 2302.4904 | 10 | 99.37% | 9.9368
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 2328.06 | 2317.134 | 2302.4904 | _ | 99.37% | _
|  |  | 上年结转资金 | _ | _ | _ | _ | _ | _
|  |  | 其他资金 | _ | _ | _ | _ | _ | _
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据2022年“全国生态环境监测工作要点”和“北京市生态环境监测工作计划”相关要求，并严格按照监测规范和监测方案开展监测工作，获取大量污染源监测数据，全面真实地反映出我市污染排放状况和变化趋势，为管理部门提供有力的技术支持。 |  |  |  |  | 依据2022年“全国生态环境监测工作要点”和“北京市生态环境监测工作方案”相关要求，于2022年1月印发《监测中心2022年生态环境监测计划》，严格按照监测规范、监测方案、监测能力开展监测工作，获取大量手工、自动、遥感等污染源监测数据，北京市空气质量再次全面达标、水环境质量稳中向好、声环境质量保持稳定、土壤环境质量保持稳定、生态环境质量EI指数连续提升全面真实地反映出我市污染物排放状况和变化趋势，撰写针对性的月报、年报、专报及环境质量报告书，为管理部门和公众提供有力的技术支持和服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 污染源监测数据 | ≥1000个（套） |  | 2102个 | 6 | 6
|  |  | 污染物成分监测数据 | ≥100000个（套） |  | 手工监测数据154361个 | 6 | 6
|  |  | 客户投诉回复率 | =100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 检测报告差错率 | ≤1% |  | 0.2% | 5.5 | 5.5
|  |  | 监测人员持证上岗率 | =100% |  | 100% | 6 | 6
|  |  | 检测报告及时率 | ≥99% |  | 99.9% | 5.5 | 5.5
|  | 时效指标 | 污染物成分监测分析 | ≤365天 |  | 365天 | 5.5 | 5.5
|  |  | 污染源监测 | ≤365天 |  | 365天 | 5.5 | 5.5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤2328.0626万元 |  | 2302.49038万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 配合监察总队对排污企业开展执法监测 | 优良中低差 |  | 优 | 15 | 14 | 进一步提供污染源监测支持，为排污企业开展执法监测提供技术支撑。
|  | 生态效益指标 | 为制定污染防控措施提供数据和技术支持 | 优良中低差 |  | 优（支撑《北京市深入打好污染防治攻坚战2022年行动计划》等方案的制定和落实） | 15 | 14 | 支撑污染防控措施的力度还有进一步提升的空间。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市生态环境局相关管理处室的满意度 | ≥95% |  | 100% | 10 | 9 | 满意度情况较好，但支撑材料有待进一步收集。
总分 | [6 empty] | 100 | 96.9368
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 （B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标 分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际 值（B）一年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算 结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值 的20%扣分；计算结果高于500%（含500%）,则按照该指标分值 的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）- 80分为中、60分以下为差。