## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 核与辐射环境监测运维项目
主管部门 |  |  | 北京市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 北京市核与辐射安全中心
项目负责人 |  |  | 杜娟、徐辉、李雪贞、马国学 |  |  | 联系电话 | 82565825、82567683、82565813、82565812
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 634.6 | 587.6038 | 572.597 | 10 | 97.45% | 9.7446
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 626.6 | 579.6038 | 572.597 | - | 98.79% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 8 | 8 | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过项目开展能够及时、准确把握电离、电磁辐射环境变化情况和趋势，掌握污染源周边的辐射水平，对核与辐射事故或事件技术开展应急监测，处理好信访投诉、做好调查研究和宣传，化解矛盾，消除不必要的恐慌，并为管理部门加强监管提供技术支持。确保北京市核与辐射安全中心出具的辐射环境监测数据准确、结论可信，完成辐射类建设项目环评文件的技术审评，为市生态环境局辐射环境方面的建设项目行政审批提供技术支持和服务。有效保障北京市辐射环境自动监测系统和国控站的正常稳定运行，监测数据连续可靠，保证系统正常运行时段平均小时数据获取率不低于90%，及时报送辐射环境质量日报、月报、季报、年报等各类监测数据，持续做好辐射环境监测与重点设施监督预警监测工作，为各类重大活动提供辐射安全监测保障。 |  |  |  |  | 能够准确把握电离、电磁辐射环境变化情况和趋势，对核与辐射事故或事件技术开展应急监测，处理好信访投诉、做好调查研究和宣传，化解矛盾，消除不必要的恐慌，并为管理部门加强监管提供技术支持。确保北京市核与辐射安全中心出具的辐射环境监测数据准确、结论可信，完成辐射类建设项目环评文件的技术审评，为市生态环境局辐射环境方面的建设项目行政审批提供技术支持和服务。有效保障北京市辐射环境自动监测系统和国控站的正常稳定运行，监测数据连续可靠，保证系统正常运行时段平均小时数据获取率不低于90%，及时报送辐射环境质量日报、月报、季报、年报等各类监测数据，持续做好辐射环境监测与重点设施监督预警监测工作，为各类重大活动提供辐射安全监测保障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 样品采集量 | ≤1147个 |  | 1147个 | 3 | 3
|  |  | 监督性监测单位数 | ≥100家 |  | 100家 | 3 | 3
|  |  | 电离电磁现场监测及实验室分析数据 | ≥6000个 |  | 9512个 | 3 | 3
|  |  | 原始监测数据获取个数 | ≥8000000个 |  | 8700000个 | 3 | 3
|  |  | 进行维修维护次数 | ≥250站次 |  | 348站次 | 3 | 3
|  |  | 信访监测，5G基站监测及电磁类质控监测数据 | ≥4900个 |  | 5476个 | 3 | 3
|  |  | 辐射类环评技术审评报告 | ≥100份 |  | 189份 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 监测点位及监测项目全覆盖 | ≤100% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 监测仪器有效：仪器经校准报告确认可用 | 优良中低差 |  | 优 | 3 | 3
|  |  | 监测数据完成率、报告出具率 | ≤100% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 监测数据准确有效，符合规范要求，数据报送及时 | 优良中低差 |  | 优 | 3 | 3
|  |  | 站点数据获取率正常运行时段（故障维修、检定等除外）小时数据获取率 | ≥90% |  | 95.46% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 辐射环境监测、主要辐射源监督性监测：按年度计划进行 | 优良中低差 |  | 优 | 3 | 3
|  |  | 监测仪器检定与校准按时限要求 | 优良中低差 |  | 优 | 3 | 3
|  |  | 开展质量控制进度：全年 | 优良中低差 |  | 优 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤634.60万元 |  | 572.60万元 | 5 | 4 | 由于疫情原因，差旅费和培训费等支出均受影响。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 客观评价电磁辐射环境及主要电磁辐射源的电磁现状水平及变化趋势等。 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 每年定期常规监测使监测数据具有年度连续性，可分析辐射环境水平长期变化趋势；维持资质认定监测资质有效运行。 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 为监督管理提供技术支持，为环境执法和辐射污染防治提供科学依据，发现、总结电离辐射环境水平变化规律，了解污染源周边地区的辐射水平，为公众提供准确可靠的监测数据，促进社会的和谐稳定。解答电磁类投诉，缓解社会矛盾，促进社会的和谐稳定；保障首都电磁环境安全；为辐射环境监测提供质量保证。 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理部门满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.74
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 （B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标 分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际 值（B）一年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算 结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值 的20%扣分；计算结果高于500%（含500%）,则按照该指标分值 的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）- 80分为中、60分以下为差。