## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市大气污染重点企业用电监控及监测支撑项目
主管部门 |  |  | 北京市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 北京市生态环境监测中心
项目负责人 |  |  | 沈秀娥 |  |  | 联系电话 | 68717198
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 2053 | 2053 | 2050 | 10 | 99.85% | 9.9854
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 2050 | 2053 | 2050 | _ | 99.85% | _
|  |  | 上年结转资金 | _ | _ | _ | _ | _ | _
|  |  | 其他资金 | _ | _ | _ | _ | _ | _
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：实现基于电力监控手段的典型行业企业生产和治污监控； 目标2：获取多层级多场景的企业精准管控线索。 |  |  |  |  | 受疫情影响，工业企业用电监测网络仍在建设过程中，现已完成15个行业238家企业的踏勘，安装涉气生产及治污设施点位1071个，实现了基于电力监控手段的典型行业企业生产和治污设施的监控。完成密云区用电监控数据的接入，完成2400余家企业宏观用电数据的整合。研发了日常场景下产治污不同步开启的线索挖掘算法、应急场景下企业落实停产措施及企业未落实限产措施的线索挖掘算法，获取了多层次多场景的企业精准管控措施。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖北京市重点企业数量 | ≥500家 |  | 238家 | 6 | 3.5 | 项目执行期未到。目前项目在合同实施期内，按进度执行中。后续将加快项目执行，确保项目及时完成。
|  |  | 覆盖北京市重点行业数量 | ≥10个 |  | 15个 | 6 | 6
|  |  | 采集电力监控终端点位数量 | ≥6000个 |  | 1071个 | 6 | 3
|  | 质量指标 | 数据采集时间间隔 | ＜60分钟 |  | 15分钟 | 6 | 6
|  |  | 电力终端监控指标 | ≥3个 |  | 3个 | 6 | 6
|  | 时效指标 | 完成建设内容并通过验收 | ≤24月 |  | 按计划实施 | 5 | 5 | 项目执行期未到。目前项目在合同实施期内，按进度执行中。
|  |  | 完成政府采购并签订采购合同 | ≤6月 |  | 6个月 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤2052.8万元 |  | 2050万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强对污染排放企业监管、监测的高覆盖性、时效性，推动新型技术在污染监管中的应用，促进双碳目标实施，保护公众健康，提升人民幸福感 | 增强对污染排放企业监管、监测的高覆盖性、时效性，推动新型技术在污染监管中的应用，促进双碳目标实施，保护公众健康，提升人民幸福感。 |  | 实现对企业生产设施和治污设施的实时监控，污染源远程监控企业大幅增加，对于企业履行环保责任的监督力度大幅提升。 | 10 | 9 | 持续发挥新型技术在污染监管中的应用，进一步保障北京市空气质量水平。
|  | 生态效益指标 | 降低企业的污染排放量，进一步提升北京市空气质量水平 | 降低企业的污染排放量，进一步提升北京市空气质量水平。 |  | 通过电力监控完成对企业日常生产状态下治污设施启用状态的监控，保障企业开启治污设施，达标排放，为空气质量的提升奠定基础。 | 10 | 9
|  | 可持续影响指标 | 为提升北京市污染源精细化管控水平提供技术支撑 | 为提升北京市污染源精细化管控水平提供技术支撑。 |  | 电力监控实现了对企业全部涉气设施的监控，结合算法研发，提供了多场景的精准管控线索，指引执法，提升监管效能。 | 10 | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市生态环境管理部门及社会公众的满意度 | ≥90% |  | 98% | 10 | 9 | 满意度情况较好，但支撑材料有待进一步收集。
总分 | [6 empty] | 100 | 90.4854
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 （B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标 分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际 值（B）一年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算 结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值 的20%扣分；计算结果高于500%（含500%）,则按照该指标分值 的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）- 80分为中、60分以下为差。