## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 环境质量监测运维项目
主管部门 |  |  | 北京市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 北京市生态环境监测中心
项目负责人 |  |  | 沈秀娥 |  |  | 联系电话 | 68717198
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 5628.0183 | 5587.1938 | 5573.5182 | 10 | 99.76% | 9.9755
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 5628.0183 | 5587.1938 | 5573.5182 | _ | 99.76% | _
|  |  | 上年结转资金 | _ | _ | _ | _ | _ | _
|  |  | 其他资金 | _ | _ | _ | _ | _ | _
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 及时掌握北京市环境质量状况和变化趋势、为环境管理提供有效技术支持、为改善环境质量和评价污染控制措施提供依据、为公众生活提供指导信息。 |  |  |  |  | 北京市空气质量连续两年全面达标、水环境质量稳中向好、声环境质量保持稳定、土壤环境质量保持稳定、生态环境质量EI指数连续提升。市生态环境局相关处室及社会公众满意度100%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 生态环境质量监测月报（水生态环境、环境空气、声环境） | =12份 |  | 12份 | 8 | 8
|  |  | 地表水环境质量、声环境质量自动监测数据捕获率 | ≥85% |  | 92% | 4 | 4
|  |  | 土壤环境质量年报 | =2份 |  | 2份 | 3 | 3
|  |  | 环境空气质量自动监测数据捕获率 | ≥95% |  | 99.1% | 2 | 2
|  |  | 空气质量日报预报数量 | =365份 |  | 365份 | 2.5 | 2.5
|  | 质量指标 | 检测报告差错率 | ≤1% |  | 0.2% | 2 | 2
|  |  | 检测报告及时率 | ≥99% |  | 99.9% | 2 | 2
|  |  | 在用设备完好率 | =100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 监测人员持证上岗率 | =100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 客户投诉回复率 | =100% |  | 100% | 2 | 2
|  | 时效指标 | 空气质量日报 | ≤1天 |  | 1天 | 2.5 | 2.5
|  |  | 空气质量预报 | ≤1天 |  | 1天 | 2.5 | 2.5
|  |  | 空气质量统计月报 | ≤30天 |  | 30天 | 2.5 | 2.5
|  |  | 水环境质量监测月报 | ≤30天 |  | 30天 | 2.5 | 2.5
|  |  | 噪声监测月报 | ≤30天 |  | 30天 | 2.5 | 2.5
|  |  | 土壤环境质量年报 | ≤365天 |  | 365天 | 2.5 | 2.5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤5628.018318万元 |  | 5573.51816万元 | 5.5 | 5.5
| 效益指标 | 生态效益指标 | 密切关注环境质量的变化特征 | 优良中低差 |  | 优 | 15 | 14 | 在治理建议方面还有提升空间，后续将加强相关效益方面资料的收集。
|  | 社会效益指标 | 真实反映北京市环境质量状况 | 优良中低差 |  | 优 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市生态环境局相关管理处室的满意度 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 9 | 满意度情况较好，但支撑材料有待进一步收集。
总分 | [6 empty] | 100 | 97.9755
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 （B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标 分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际 值（B）一年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算 结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值 的20%扣分；计算结果高于500%（含500%）,则按照该指标分值 的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）- 80分为中、60分以下为差。