## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 生态系统生产总值核算及生态文明示范创建评估
主管部门 |  |  | 北京市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 北京市生态环境局机关
项目负责人 |  |  | 王琪 |  |  | 联系电话 | 68428926
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 414.034 | 412.1611 | 412.1611 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 414.034 | 412.1611 | 412.1611 | _ | 100% | _
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 在已有工作基础上，完善和规范北京市生态系统生产总值核算方法，初步开展参数本地化工作，并对2015年和2021年的生态系统生产总值进行核算；精细化评估北京市核心区域典型地点及城市副中心关键生态系统服务；构建北京重点区域水体岸线生态评价分类分级体系；同时开展创建储备库入库评估和年度评估，服务于北京市生态环境管理与保护工作。 |  |  |  |  | 1.北京市生态系统生产总值（GEP）项目工作报告 开展北京市2015年和2021年GEP核算，开展初步参数本地化工作。 2.北京市核心区（东、西城区）典型地点与城市副中心城市生态系统关键生态系统服务物质量评估核算报告 选择核心区典型地点和副中心进行精细化生态系统调节服务核算评估。 3.北京市重点区域水体岸线保护布局分析报告 构建形成北京市重点区域水体岸线保护布局，提出保护建议。 4.北京市生态文明示范创建工作报告 开展北京市生态文明示范创建入库评估和年度创建成效评估。 5.北京市生态保护专业数据整合分析报告 开展北京市保护专业数据整合分析，对数据管理提出对策建议。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 北京市生态系统生产总值（GEP）项目工作报告 | =1份 |  | 1份 | 10 | 10
|  |  | 北京市核心区（东、西城区）典型地点与城市副中心城市生态系统关键生态系统服务物质量评估核算报告 | =1份 |  | 1份 | 5 | 5
|  |  | 北京市重点区域水体岸线保护布局分析报告 | =1份 |  | 1份 | 5 | 5
|  |  | 北京市生态文明示范创建工作报告 | =1份 |  | 1份 | 5 | 5
|  |  | 北京市生态保护专业数据整合分析报告 | =1份 |  | 1份 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 报告评审合格率 | ≥95% |  | 95% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目时限 | ≤12个月 |  | 6个月 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤414.034万元 |  | 412.1611万元 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 决策部门满意度 | ≥95% |  | 95% | 10 | 9 | 满意度较好，但未开展满意度问卷调查。
| 效益指标 | 生态效益指标 | 为生态系统生产总值核算提供技术支撑 | 优良中低差 |  | 达到预期目标 | 30 | 28.5 | 效益支撑材料有待进一步收集。
总分 | [6 empty] | 100 | 97.5
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 （B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标 分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际 值（B）一年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算 结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值 的20%扣分；计算结果高于500%（含500%）,则按照该指标分值 的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）- 80分为中、60分以下为差。