## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市生态环境局辐射安全管理系统项目
主管部门 |  |  | 北京市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 北京市生态环境局综合事务中心
项目负责人 |  |  | 马军军 |  |  | 联系电话 | 68458804
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 111.45 | 111.45 | 105.96 | 10 | 95.07% | 9.5074
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 104.35 | 104.35 | 104.35 | _ | 100% | _
|  |  | 上年结转资金 | _ | _ | _ | _ | _ | _
|  |  | 其他资金 | 7.1 | 7.1 | 1.61 | _ | 22.68% | _
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目将根据信息标准体系、运维维护体系和安全监管体系进行开展，依托云资源中的服务器、网络及现有统一门户、用户等基础进行建设。整体项目建设遵循市局“一核四管五平台”的应用体系，实现与北京市生态环境局数据中心、污染源监管平台、政务服务平台、综合办公平台以及北京市大数据管理平台的数据汇聚与共享。升级改造内容包括辐射环境监测、事中事后监管业务，并利用全市辐射数据进行大数据分析和一张图展现。有效形成北京市辐射监测、监管全方位管理体系，通过内外网、PC端，服务于北京市辐射处、放废中心、区环境局、公众与企业，最终实现新时期全市辐射安全管理水平的全面提升。 |  |  |  |  | 按照建设计划，该项目已如期建设完成，已于2022年8月31日通过初验，11月29日通过终验。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 软件 | =1套 |  | 1套 | 10 | 10
|  |  | 验收材料 | =1套 |  | 1套 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 软件验收通过率 | =100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 软件验收时间 | 12月 |  | 2022年11月29日通过终验 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制数 | ≤111.45万元 |  | 104.35万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升应用系统安全稳定运行 | 优 |  | 优，提升应用系统安全稳定运行 | 30 | 29 | 项目建设完成，于2022年11月29日一次性通过终验，有效提升应用系统安全，系统运行较稳定，但效益支撑材料不够充分，后续将加强效益材料的收集与整理。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.5074
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 （B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标 分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际 值（B）一年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算 结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值 的20%扣分；计算结果高于500%（含500%）,则按照该指标分值 的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）- 80分为中、60分以下为差。