## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 核与辐射安全监督管理及辐射应急处置项目
主管部门 |  |  | 北京市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 北京市核与辐射安全中心
项目负责人 |  |  | 高鹏 |  |  | 联系电话 | 82568337
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 36.1 | 21.184 | 14.809 | 10 | 69.91% | 6.9907
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 23.4453 | 8.5293 | 8.5249 | - | 99.95% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 12.6547 | 12.6547 | 6.2841 | - | 49.66% | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 确保年度辐射应急演练工作得到落实，使应急人员了解中心的应急预案体系，熟悉在每一种应急状态下本人应知会做的职责，保持和提高整个中心的应急能力，以达到妥善应对各种突发辐射事件（故）的目的；完成首都各项重大活动期间的辐射应急保障任务；通过依法对本市行政区域内的核技术利用单位的监管，开展核与辐射安全文化的宣贯，提高从业人员的核与辐射安全文化素养，促进核技术利用行业的规范经营与发展，降低辐射环境安全风险，有效防止辐射事件（故）的发生。 |  |  |  |  | 全年按计划完成了应急演习演练，使应急人员进一步了解中心的应急预案体系，熟悉在每一种应急状态下本人应知会做的职责；完成了首都举办的各项重大活动期间的辐射应急保障任务；完成对北京市辖区内核技术利用单位的辐射安全监督检查任务；国家安全日开展核与辐射安全文化的宣贯，提高从业人员的核与辐射安全文化素养，促进核技术利用行业的规范经营与发展，降低辐射环境安全风险，有效防止辐射事件（故）的发生。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 核与辐射科普宣传 | ≤150人 |  | 150人 | 5 | 5
|  |  | 完成应急演习 | ≤1次 |  | 1次 | 10 | 10
|  |  | 辐射防护用品及一次性防护服 | ≤60套 |  | 60套 | 5 | 5
|  |  | 参加业务培训 | ≤12人次/年 |  | 12人次 | 6 | 6
|  |  | 辐射监督检查移动终端运行 | ≤17个 |  | 17个 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 项目所有内容全部完成，达到预期目的和要求。 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目期限12个月 | ≤12月 |  | 12月前 | 6 | 6
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤36.1万元 |  | 14.81万元 | 10 | 9 | 因疫情原因，取消线下培训，改为线上培训，差旅费和培训费支出减少。结余资金均为非财政资金安排，财政资金支出率99.95%。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为核技术利用单位规范有序发展提供良好的社会条件。 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 对本市辖区内的核技术利用单位实现有效监督管理，降低辐射安全风险，妥善应对突发辐射环境事件，消除辐射安全事故产生的影响，保证首都辐射环境安全，促进社会维定，具有良好的社会效益。 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 有效防止和减少放射性废物废液的排放， 改善辐射环境，保障机公众健康 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 对本市辖区内的核技术利用单位实现有效监督管理，降低辐射安全风险，保证首都辐射环境安全，促进社会维定。 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 95.9907
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 （B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标 分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际 值（B）一年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算 结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值 的20%扣分；计算结果高于500%（含500%）,则按照该指标分值 的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）- 80分为中、60分以下为差。