## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 碳排放权交易市场运行管理项目
主管部门 |  |  | 北京市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 北京市生态环境局机关
项目负责人 |  |  | 徐天金 |  |  | 联系电话 | 68450090
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 427.8 | 401.07 | 401.07 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 427.8 | 401.07 | 401.07 | - | 100% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期目标（2022年—2023年）： 本市碳市场将以5年为一个抽查周期，一个周期内将完成全部重点碳排放单位的抽查工作，每年需按照不低于20%的比例进行抽查。2022年对本市重点碳排放单位二氧化碳排放核查报告按不低于20%的比例170家左右随机开展抽查；对纳入全国碳市场的32家单位开展核查工作；同时对核查质量不高，打分较低的20家左右重点碳排放单位开展抽查工作；同时对10家左右一般报告单位开展排放量和历史量抽查工作，共计230家。完成230家左右重点碳排放单位和一般报告单位开展抽查及核查工作。提交抽查报告和抽查结论汇总表。 |  |  |  |  | （一）碳市场启动专题培训 1.通过视频方式分两次开展培训会； 2.北京市碳市场政策选编； 3.北京市碳市场启动专题培训会单位培训合格率（100%） （二）碳市场重点碳排放企业排放量抽查 1.北京市碳市场重点碳排放单位及一般报告单位排放量抽查报告（230份） 2.北京市碳市场重点碳排放企业排放量抽查报告质量合格率（100%）
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 专题培训会 | =1天 |  | 1天 | 5 | 5
|  |  | 抽查报告/核查报告 | =230份 |  | 230份 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 培训合格率 | ≥95% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 抽查报告质量合格率 | =100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤12月 |  | 7个月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制 | ≤427.8万元 |  | 401.07万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强碳市场参与主体履约能力 | 优良中低差 |  | 优 | 15 | 14.5 | 履约能力仍有进一步提升空间
|  |  | 加强对碳市场核查机构的监督 | 优良中低差 |  | 优 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 碳市场参与主体满意度 | ≥95% |  | 93% | 10 | 9 | 满意度仍需进一步提升
总分 | [6 empty] | 100 | 98.5
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 （B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标 分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际 值（B）一年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算 结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值 的20%扣分；计算结果高于500%（含500%）,则按照该指标分值 的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）- 80分为中、60分以下为差。