## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 核与辐射环境应急监测能力建设项目
主管部门 |  |  | 北京市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 北京市核与辐射安全中心
项目负责人 |  |  | 杜娟 |  |  | 联系电话 | 82565825
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 343 | 341.6 | 341.6 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 343 | 341.6 | 341.6 | - | 100% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目的实施可提高北京市核与辐射应急监测能力和各类大型活动辐射应急反恐的保障力度，为保证首都辐射环境安全稳定提供快速、准确、高效的技术支持。可适应新技术的发展、满足新标准的要求，确保出具的辐射环境监测数据准确、结论可信，全面掌握北京市电离辐射环境水平及变化趋势；为管理决策提供数据支持，保障北京市辐射环境安全，维护社会稳定，为我市提供一个良好的生产、生活环境，促进我市经济和社会协调可持续发展。 |  |  |  |  | 提高了北京市核与辐射应急监测能力和各类大型活动辐射应急反恐的保障力度，为保证首都辐射环境安全稳定提供快速、准确、高效的技术支持。可适应新技术的发展、满足新标准的要求，确保出具的辐射环境监测数据准确、结论可信，全面掌握北京市电离辐射环境水平及变化趋势；为管理决策提供数据支持，保障北京市辐射环境安全，维护社会稳定，为我市提供一个良好的生产、生活环境，促进我市经济和社会协调可持续发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 便携式特殊核(中子)材料甄别仪 | =1台 |  | 1台 | 4 | 4
|  |  | 长杆γ剂量率仪 | =1台 |  | 1台 | 4 | 4
|  |  | 氚采样器 | =1台 |  | 1台 | 4 | 4
|  |  | 低本底αβ测量仪 | =1台 |  | 1台 | 4 | 4
|  |  | 液氮回凝制冷系统 | =2台 |  | 2台 | 4 | 4
|  |  | 碘采样器 | =2台 |  | 2台 | 4 | 4
|  |  | 应急移动单兵系统 | =1台 |  | 1台 | 4 | 4
|  |  | 伽马射线成像谱仪 | =1台 |  | 1台 | 4 | 4
|  |  | 大流量气溶胶采样器 | =1台 |  | 1台 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 满足验收要求 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目进行时间进度 | ≤1年 |  | 1年 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤343.00万元 |  | 341.60万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 该项目的实施能够提高北京市核与辐射应急监测能力和各类大型活动辐射应急反恐的保障力度，为保证首都辐射环境安全稳定提供快速、准确、高效的技术支持；保障第24届冬季北京奥运会辐射反恐应急监测工作的顺利开展，确保冬奥会的顺利召开；提高北京市核与辐射安全中心履行北京市电离环境质量监测、电离辐射源监测及北京市电离环境信访投诉监测能力，为管理决策提供数据支持，保障北京市辐射环境安全，能够为我市提供一个良好的生产、生活环境，间接促进我市经济和社会协调可持续发展，同时保护公众的健康与安全，维护社会稳定。 | 优良中低差 |  | 优 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 每年定期常规监测使监测数据具有年度连续性，可分析辐射环境水平长期变化趋势；维持资质认定监测资质有效运行。 | 优良中低差 |  | 优 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理部门满意度 | ≥95% |  | 满意 | 10 | 9 | 口头满意度调查，无支撑材料
总分 | [6 empty] | 100 | 99
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 （B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标 分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际 值（B）一年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算 结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值 的20%扣分；计算结果高于500%（含500%）,则按照该指标分值 的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）- 80分为中、60分以下为差。