## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 生态环境政务信息发布及新闻宣传专项
主管部门 |  |  | 北京市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 北京市生态环境局机关
项目负责人 |  |  | 郭萌 |  |  | 联系电话 | 68466200
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 207.7 | 207.7 | 206.2 | 10 | 99.28% | 9.9278
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 207.7 | 207.7 | 206.2 | _ | 99.28% | _
|  |  | 上年结转资金 | _ | _ | _ | _ | _ | _
|  |  | 其他资金 | _ | _ | _ | _ | _ | _
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 围绕全市生态环境重点工作开展新闻宣传、社会宣传、科普和公众参与策划和推广，组织多种形式新闻发布活动，集中打造我局政务新媒体微发布平台，扩大宣传效果，展示我市生态环境工作进程和成效。开展2022年北京市公众环境意识调查，为推动构建现代环境治理体系，宣传引导策略调整提供支撑。开展北京生态环境舆情观测和研判，对突发事件进行舆情预警，并提供辅助决策服务。 |  |  |  |  | 围绕全市生态环境重点工作开展新闻宣传、社会宣传、科普和公众参与策划和推广，组织新闻发布活动13次；运维我局政务新媒体微发布平台，制做推出新媒体产品，开展清新过年网络宣传活动，展示我市生态环境工作进程和成效，引导公众参与。完成2022年北京市公众环境意识调查和相关分析，线上线下有效样本量6692，分析得到公众环境意识指数和变化情况，项目通过专家验收。开展北京生态环境舆情监测和研判，编报舆情日报254期，并提供辅助决策服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 政务微博政务微博全年阅读量100万以上 | ≥100万 |  | 252万 | 10 | 10 | 超额完成，合理调整下一年度指标值
|  |  | 全年组织新闻发布活动12次 | =12次 |  | 13次 | 5 | 5
|  |  | 全年新闻宣传策划不少于1次 | ≥1次 |  | 1次 | 10 | 10
|  |  | 公众环境意识调查线上线下问卷调查有效样本6000份 | =6000份 |  | 6692份 | 5 | 5
|  |  | 覆盖全媒体及微博舆情监测，舆情日报250份 | =250份 |  | 254份 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 完成公众环境意识调查报告，报告评审合格率100% | 报告评审合格率100% |  | 通过专家验收，报告评审合格率100% | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 达到对社会的宣传预期 | 达到对社会的宣传预期 |  | 达到对社会的宣传预期 | 30 | 29 | 社会公众对宣传内容和宣传形式的偏好是不断变化的，下一步结合传播规律和公众偏好调整宣传策略
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满足管理部门全年策划、环境意识调查、舆情服务需求 | 满足管理部门全年策划、环境意识调查、舆情服务需求 |  | 满足管理部门全年策划、环境意识调查、舆情服务需求 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.9278
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 （B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标 分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际 值（B）一年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算 结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值 的20%扣分；计算结果高于500%（含500%）,则按照该指标分值 的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）- 80分为中、60分以下为差。