## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 机动车污染控制技术支持项目
主管部门 |  |  | 北京市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 北京市机动车排放管理事务中心
项目负责人 |  |  | 曹宏林 |  |  | 联系电话 | 81254209
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数万元 | 全年预算数万元 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 125.6 | 124.93 | 124.93 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 125.6 | 124.93 | 124.93 | 10 | 100% | _
|  |  | 上年结转资金 | _ | _ | _ | _ | _ | _
|  |  | 其他资金 | _ | _ | _ | _ | _ | _
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2022年度计划开展轻型车OBD、重型车OBD核查方法分析，在用机动车实际道路氨排放分析，机动车低碳燃料及插电混动动力低碳技术排放风险分析4个方面的技术支持工作，为移动源排放测试和移动源污染政策的制定提供技术支撑。 |  |  |  |  | 2022年技术支持项目，弥补了中心在轻型车和重型车OBD、机动车实际道路氨排放、混合动力排放等方面的检测能力，为北京市机动车OBD系统合规性监管、机动车氨排放与大气PM2.5减排以及机动车保有结构低碳化发展提供了技术支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 车载试验数量 | =24个 |  | 25个 | 10 | 10
|  |  | 转毂试验数量 | =10个 |  | 12个 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成期限 | =12个月 |  | 12个月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤125.60万元 |  | 124.93万元 | 20 | 20
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过技术支持项目，补充中心的检测能力，同时提高中心人员的技术能力和科研能力。 | 优良中低差 |  | 提高了中心人员在轻型车和重型车OBD、轻型车实际道路氨排放、混合动力排放等方面检测能力，同时提高了一定的科研水平。 | 20 | 14 | 中心人员具备了相关检测方法、流程的掌握，但并未形成检测能力。 改进措施：尽快开展设备购置项目，形成检测能力。
|  | 生态效益指标 | 通过技术支持项目，为我市移动源排放控制管理政策的制定提供技术支撑，从而不断改善我市环境空气质量。 | 优良中低差 |  | 在机动车OBD监管、轻型车氨排放、混合动力实际排放状况等方面形成了比较全面的评价，为后续政策制定提供了技术依据。 | 10 | 8 | 依据研究成果还未形成政策建议。改进措施：梳理研究成果，形成可实施的政策建议。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | ≥90% |  | 圆满完成了项目工作，得到了市局认可。 | 10 | 9
总分 | [6 empty] | 100 | 91
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 （B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标 分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际 值（B）一年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算 结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值 的20%扣分；计算结果高于500%（含500%）,则按照该指标分值 的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）- 80分为中、60分以下为差。