## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 生态环境保护宣传平台运营项目
主管部门 |  |  | 北京市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 北京市生态环境保护宣传中心
项目负责人 |  |  | 何万军 龙艳 |  |  | 联系电话 | 82635919
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 627.3487 | 627.3487 | 623.1642 | 10 | 99.33% | 9.9333
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 627.3487 | 627.3487 | 623.1642 | _ | 99.33% | _
|  |  | 上年结转资金 | _ | _ | _ | _ | _ | _
|  |  | 其他资金 | _ | _ | _ | _ | _ | _
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过电视、广播、北京电视台记者站、微信、微博、京环之声网站、城市电视等宣传平台，及时准确地向公众发布我市空气质量信息，全面反映环保重点工作和污染减排进展情况，最大限度地保障市民环境信息知情权。 制作播出北京电视台730期电视节目。制作播出公益广告2部。全年在北京电视台发稿不少于200篇，完成播报片头三维动画4s，完成区域传输、沙尘等三维动画89s，完成重污染预警、节日版式包装180s。完成电视节目播报所需数据的日常采集和处理、传输，电视节目播报全年无事故； 完成全年京环之声网站、短视频平台内容运维，发布信息、视频等1000条。自主平台网站视频节目制作10期，6分钟/期，自主平台抖音快手短视频制作200期，1分钟/期，人物微纪录制作5期，3分钟/期。完成全年网站日常运维、云服务、安全等工作，确保京环之声网站运行顺畅。 在北京交通广播安全播出《北京空气质量播报》节目730期。 在我市6块户外大屏、6000台楼宇电视、20000台公交移动电视播出《绿动北京》365期，每期3分钟，每天播3次；在6块户外大屏及20000台公交移动电视各播出公益广告20天。 全年编辑发布北京生态环境微博微信推文不少于5000条；实地采访不少于30次，撰写微信推文、中国环境报稿件不少于70篇。 |  |  |  |  | 完成电视、广播、北京电视台记者站、微信、微博、京环之声网站、城市电视等平台宣传任务，及时准确地向公众发布了我市空气质量信息，全面反映了环保重点工作和污染减排进展情况，保障市民环境信息知情权。 制作播出北京电视台730期电视节目。制作播出公益广告2部。全年在北京电视台发稿208篇，完成播报片头三维动画10s，完成区域传输、沙尘等三维动画90s，完成重污染预警、节日版式包装190s。完成电视节目播报所需数据的日常采集和处理、传输，电视节目播报全年无事故； 完成全年京环之声网站、短视频平台内容运维，发布信息2430条、视频424条。完成各类视频节目300分钟。完成全年网站日常运维、云服务、安全等工作，京环之声网站运行顺畅。 在北京交通广播安全播出《北京空气质量播报》节目730期。 在我市6块户外大屏、6000台楼宇电视、20000台公交移动电视播出《绿动北京》365期，每期3分钟，每天播3次；在6块户外大屏及20000台公交移动电视各播出公益广告20天。 全年编辑发布北京生态环境微博微信推文6018条。实地采访30次，撰写微信推文、中国环境报和中国环境APP稿件167篇。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 城市电视宣传 | ＝365期 |  | 365期 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 电视公益广告制作播出 | ＝2期 |  | 2期 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 微信微博日常运维 | ＝365天 |  | 365天 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 电视节目制作播出 | ＝730期 |  | 730期 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 北京电视台发稿 | ＝200篇 |  | 208篇 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 广播栏目播出 | ＝730期 |  | 730期 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 京环之声网站内容发布 | ＝1000条 |  | 2430条 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 电视栏目版式维护 | ＝273秒 |  | 290秒 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 视频节目制作 | ＝275分钟 |  | 300分钟 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 宣传平台安全运行 | ＝365天 |  | 365天 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目期限 | ＝12月 |  | 12月 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ＜627.348726万元 |  | 623.164161万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 向公众发布生态环境信息 | ＝1套 |  | 1套 | 30 | 25 | 需继续发挥宣传矩阵的作用，进一步保障公众对生态环境信息的知情权。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 导致舆情危机 | ＝0次 |  | 0次 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 94.9333
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 （B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标 分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际 值（B）一年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算 结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值 的20%扣分；计算结果高于500%（含500%）,则按照该指标分值 的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）- 80分为中、60分以下为差。