碳排放权交易市场运行管理项目支出绩效评价报告

一、基本情况

- （一）项目概况

1.项目背景

气候变化是全人类面临的严峻挑战，积极应对气候变化、推动绿色低碳发展已成为全球共识和发展趋势。随着我国经济的快速增长，能源消耗量与日俱增，在国际上面临较大的减排压力。

碳排放权交易是运用市场机制控制温室气体排放、应对气候变化的有效手段，是推动低碳经济转型的重要政策工具。根据党中央、国务院关于应对气候变化工作的总体部署，为落实“十二五”规划关于逐步建立国内碳排放交易市场的要求，推动运用市场机制以较低成本实现我国控制温室气体排放行动目标，2011年，国家发展改革委选择7个省市开展碳排放交易试点工作。北京市作为首批碳排放权交易试点城市之一，已基本建立起“制度完善、交易活跃、监管严格、市场规范”的区域性碳排放权交易市场体系，在利用市场手段促进首都绿色低碳发展方面进行了有益探索。

重点企业碳排放报告是企业参与碳市场交易履约的主要依据，为了确保碳排放报告数据准确，为碳排放权交易市场基础数据管理、稳定运行提供支撑，根据北京市人民代表大会常务委员会《关于北京市在严格控制碳排放总量前提下开展碳排放权交易试点工作的决定》要求，“市人民政府应对气候变化主管部门应当对排放报告和核查报告进行检查”，北京市生态环境局（以下简称“市生态环境局”）作为碳市场行业主管部门，申请实施碳排放权交易市场运行管理项目（以下简称“项目”）。

2.项目主要内容及实施情况

项目主要工作包括碳市场启动专题培训和碳市场重点碳排放企业排放量抽查两部分内容。碳市场启动专题培训：北京市2021年度重点碳排放企业名单确定后，邀请北京市碳排放重点企业和一般报告单位代表以及相关委办局、区局代表参加启动专题培训，介绍新一年北京市碳市场运行的相关政策及履约要求。碳市场重点碳排放企业排放量抽查：本市碳市场以5年为一个抽查周期，一个周期内将完成全部重点碳排放单位的抽查工作，每年需按照不低于20%的比例进行抽查。2022年对本市重点碳排放单位二氧化碳排放核查报告按不低于20%的比例170家左右随机开展抽查；对纳入全国碳市场的22家单位开展核查工作；同时对核查质量不高，打分较低的20家左右重点碳排放单位开展抽查工作；同时对10家左右一般报告单位开展排放量和历史量抽查工作，共计230家。完成230家左右重点碳排放单位和一般报告单位开展抽查及核查工作。通过公开招标的方式确定服务机构对部分重点碳排放单位的核查报告和一般报告单位的排放报告开展抽查工作，召开抽查机构、核查机构以及被抽查单位对质会，确定被抽查单位的实际碳排放量和活动水平，抽查机构还应提交抽查报告和抽查总结报告。

截至2022年12月31日，碳市场启动专题培训和碳市场重点碳排放企业排放量抽查2个子项工作已全部完成。

3.项目资金投入和使用情况

2022年项目申请财政资金预算427.80万元，实际批复资金427.80万元。项目执行过程中，公开招标结余资金26.7333万元，结余资金按程序履行调整手续，退回财政，实际到位财政资金401.0667万元。截至2022年12月31日，项目实际支出401.0667万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标

1.项目年度绩效目标

本市碳市场将以5年为一个抽查周期，一个周期内将完成全部重点碳排放单位的抽查工作，每年需按照不低于20%的比例进行抽查。2022年对本市重点碳排放单位二氧化碳排放核查报告按不低于20%的比例170家左右随机开展抽查；对纳入全国碳市场的22家单位开展核查工作；同时对核查质量不高，打分较低的20家左右重点碳排放单位开展抽查工作；同时对10家左右一般报告单位开展排放量和历史量抽查工作，共计230家。

2.项目绩效指标

项目绩效指标分为产出指标、效益指标和满意度指标。项目具体绩效指标情况见下表1。

表1：项目绩效指标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 专题培训会 | 1天 |
|  |  | 抽查报告/核查报告 | 230份 |
|  | 质量指标 | 培训合格率 | ≥95% |
|  |  | 抽查报告质量合格率 | 100% |
|  | 进度指标 | 项目完成时间 | ≤12月 |
|  | 成本指标 | 项目预算控制 | 427.8万元 |
| 效益指标 | 效益指标 | 加强碳市场参与主体履约能力 | 优良中差 |
|  |  | 加强对碳市场核查机构的监督 | 优良中差 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 碳市场参与主体满意度 | ≥95% |

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为进一步规范政府购买服务项目实施，提高财政资金使用效益，根据《北京市财政局关于转发<财政部关于推进政府购买服务第三方绩效评价工作的指导意见>的通知》（京财综〔2018〕2079号）和《北京市财政局关于开展政府购买服务项目绩效评价工作的通知》（京财综〔2023〕407号）等文件要求，市生态环境局委托北京金凯伟业咨询有限公司（以下简称“评价机构”），对碳排放权交易市场运行管理项目开展政府购买服务项目绩效评价。本次评价围绕决策、过程、产出及效益四个维度，总结经验，发现问题，剖析原因，提出改进建议，为相关部门科学决策、规范管理提供参考。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则

（1）公开透明原则。评价依据和程序公开。

（2）客观公正原则。以事实为依据，用数据说话。

（3）重点突出原则。选择与单位业务密切相关、资金量大、与公众利益密切相关的项目进行抽样调查和重点评价。

（4）可操作性原则。根据资金用途和管理要求，合理设置评价指标。指标体系具体、明晰、易于操作。

（5）科学合理原则。评价指标以定量为主，结合定性分析，达到数据可靠、方法合理。

2.评价指标体系及评价标准

根据《北京市财政局关于开展政府购买服务项目绩效评价工作的通知》（京财综〔2023〕407号）文件的相关精神，结合项目特点，在与专家组、项目单位充分协商的基础上，评价机构细化了项目的绩效评价指标体系和评价标准，详见附件1。评价指标体系总分值为100分，其中项目决策20分，项目过程20分，项目产出30分，项目效益30分。绩效评价综合绩效级别分为4个等级：

综合得分在90（含）-100分为优；

综合得分在80（含）-90分为良；

综合得分在60（含）-80分为中；

综合得分在60分以下为较差。

3.评价方法

常用的评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据此次评价对象的具体情况，主要采用比较法、因素分析法、公众评判法等评价方法。

（1）比较法。将项目实施情况与绩效目标、历史情况进行比较的方法。

（2）因素分析法。综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（3）公众评判法。通过专家评估、公众问卷及抽样调查的方式进行评判的方法。

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段

2023年4月为准备阶段：评价机构组建评价工作组，与项目单位进行前期沟通，明确绩效评价应提供的资料清单及提交时间，就提交材料中容易出现的问题、评价工作安排及有关注意事项进行说明和指导。在充分沟通的基础上进行项目资料收集、整理和分析工作；辅导项目单位完善绩效报告，形成绩效报告终稿。

2.实施阶段

2023年5月上旬-中旬为实施阶段：完成专家遴选、专家培训等相关工作，组建绩效评价专家组，包括2名业务专家、2名绩效管理专家、1名财政财务专家；对根据项目情况及资料分析情况，评价工作组与专家组共同完善评价指标体系。在资料收集和整理分析的基础上，评价工作组于2023年5月30日组织召开专家评价会，专家组通过听取汇报、质询、查阅资料等方式，了解项目的执行情况，对项目进行了综合评价，出具评价意见。邀请人大代表参与绩效评价会，对财政支出绩效评价工作开展过程进行全面监督。

3.评价分析阶段

2022年5月下旬为评价分析阶段：评价工作组根据收集到的项目相关资料以及专家组意见，对项目决策、过程、产出及效益情况进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告，提交市生态环境局征求意见，并根据反馈意见，修改形成绩效评价报告正式稿，报送市生态环境局。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

建立碳排放权交易市场是利用市场机制推动温室气体排放控制、促进绿色低碳发展的一项重要制度创新。碳排放权交易市场运行管理项目是通过对企业提供的碳排放报告和第三方机构提供的核查报告进行抽查，为碳排放权交易市场基础数据管理、稳定运行提供支撑,提升重点碳排放单位排放数据的可靠性，为后续核定排放量和配额，完成企业履约和行政执法提供依据。

整体上看，项目立项依据和立项程序较规范，资金管理制度基本健全，项目实施效益较显著。但本次评价也发现，项目在绩效目标和指标设置、合同管理、承接方监管、满意度调查等方面还存在一定不足，需在后续工作中进一步改进完善。通过对项目决策、过程、产出、效益四个方面进行评价，项目综合得分92.66分，综合绩效评定结论为“优”，项目评分情况见图1，具体评分情况见附件1。

图1：项目分项绩效评价指标分值及得分情况

四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

1.项目立项

（1）立项依据充分性

项目主要依据《国家发展改革委办公厅关于开展碳排放权交易试点工作的通知》（发改办气候〔2011〕2601号）、北京市人民代表大会常务委员会《关于北京市在严格控制碳排放总量前提下开展碳排放权交易试点工作的决定》、北京市发展和改革委员会《关于开展碳排放权交易试点工作的通知》（京发改规〔2013〕5号）等文件要求设立，旨在推动完善北京市碳排放权交易体系建设，通过开展重点排放单位核算核查，查找问题，对于不断完善制度规范有着积极意义；同时，通过引导各类排放主体积极参与，对排放增量予以适当控制，能够推动北京市碳交易市场建设，并充分利用市场倒逼机制，推动产业结构优化升级。项目立项依据充分。

市生态环境局作为北京市应对气候变化主管部门，按照北京市人民代表大会常务委员会《关于北京市在严格控制碳排放总量前提下开展碳排放权交易试点工作的决定》，对碳排放重点企业开展数据报送、核查、抽查等工作，属于履职范围，不属于“负面清单”范围内的事项。

（2）立项程序规范性

2021年9月，市生态环境局按照相关要求组织编制项目申报书、可行性研究报告及预算等立项申请材料。经专家论证及内部集体决策程序后，报送市财政局，并获得批复。项目内容列入了《北京生态环境局政府购买服务指导性目录》（修订版）（京环发〔2021〕19号），项目立项程序规范。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性

项目设置了年度目标，明确了项目产出内容，即年度碳市场核查工作量，但对于通过项目实施预计产生的效益及影响未进行提炼，绩效目标设置的全面性需进一步提升。

（2）绩效指标明确性

项目单位在年度绩效目标的基础上，从产出、效益和满意度三方面细化、量化了绩效指标。但个别指标设置的合理性仍需提升，一是数量指标“抽查报告/核查报告230份”指向不明确，核查和抽查属于两种工作，应分开明确各自的产出目标值；二是质量指标“抽查报告质量合格率100%”不够明确、细化，需进一步明确购买服务成果验收的质量标准。

3.资金投入

2022年度项目预算为427.80万元，全部为抽查服务费，主要参考2021年招标确定的核查单价标准和年度抽查服务量进行测算。项目预算安排与项目内容相匹配，项目预算编制较科学，资金分配较合理。

- （二）项目过程情况。

1.资金管理

（1）预算执行率

2022年项目申请财政资金427.80万元，市财政局于2022年1月28日通过京财经资环指〔2022〕35号批复项目资金427.80万元。项目执行过程中，市生态环境局结合购买服务采购结果申请调减招标结余资金26.7333万元，实际到位财政资金401.0667万元。

预算资金到位后，市生态环境局按照合同约定，及时将合同款拨付至项目承接单位，保证了项目的顺利实施。截至2022年12月31日，项目实际支出资金401.0667万元，预算执行率100%。

（2）资金使用合规性

项目执行过程中，项目单位能够按照市财政局、市生态环境局的相关财务管理制度要求进行资金使用和财务管控，严格履行政府采购流程，通过公开招标方式确定项目承接单位，合同款支付严格按照市生态环境局内部审批流程执行，项目资金进行了独立核算，评价未发现挤占、挪用、虚列支出等现象。

2.业务管理

（1）管理制度健全性

财务管理制度方面，为推进财务管理的规范化、制度化，市生态环境局制定了《北京市生态环境局会计基础工作规范》《北京市生态环境局财务安全管理办法》《北京市生态环境局会议费管理办法》《北京市生态环境局培训费管理办法》等制度文件，对会计基础工作、财务安全管理、会议费报销、培训费审批与管理等内容进行了明确规定。业务管理制度方面，市生态环境局制定了《北京市生态环境局项目管理办法》《北京市生态环境局政府采购管理办法》《北京市生态环境局洽商谈判采购管理办法》《北京市生态环境局合同管理办法》《北京市生态环境局财政支出绩效评价管理办法》等制度，对项目申报、项目验收、项目合同签订内容及合同签订程序、政府采购等内容进行了规定。整体上，已有的管理制度为项目执行提供了一定的制度保障和依据。

（2）制度执行有效性

政府采购组织实施方面：项目预算资金到位后，项目单位根据预算批复及工作实际需求，委托招标代理机构将项目内容分为6包进行公开招标，由招标代理机构在规定的网站上发布招标公告，并组织专家对投标文件进行评审。评标结束后，招标代理机构发布中标公告，并按相关规定向中标单位发放《中标通知书》。项目招投标情况及结果见表2。

表2：项目招投标结果一览表

| 包号 | 中标单位 | 服务内容 | 中标金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 01包 | 中竞同创能源环境科技集团股份有限公司 | 负责位于西城、怀柔约33家左右重点碳排放单位及一般报告单位的碳排放核查报告抽查工作。 | 54.9900 |
| 02包 | 北京北方节能环保有限公司 | 负责位于顺义、密云、延庆34家左右重点碳排放单位及一般报告单位的碳排放核查报告抽查工作。 | 56.1000 |
| 03包 | 中环联合（北京）认证中心有限公司 | 负责位于东城、通州、大兴、经济技术开发区47家左右重点碳排放单位及一般报告单位的碳排放核查报告抽查工作。 | 78.4665 |
| 04包 | 中国船级社质量认证公司 | 负责位于朝阳、丰台、门头沟、房山47家左右重点碳排放单位及一般报告单位的碳排放核查报告抽查工作。 | 83.3902 |
| 05包 | 中国质量认证中心 | 负责位于海淀、石景山、昌平、平谷47家左右重点碳排放单位及一般报告单位的碳排放核查报告抽查工作。 | 87.2200 |
| 06包 | 北京市环境保护科学研究院 | 负责纳入全国碳市场22家重点排放单位的抽查及核查工作。 | 40.9000 |

合同签订方面：招投标完成后，市生态环境局按照采购结果，在履行合同审批管理程序后，与项目承接单位签订服务合同。合同内容明确了服务内容、期限、数量、价格、资金结算方式、各方权利义务和违约责任等内容，但对承接主体提供服务和成果质量要求不够明确。

项目过程管控及验收方面：在项目实施过程中，科技与国际合作处（应对气候变化处）通过采取抽查工作总结会和结项验收等方式对项目进行内部检查验收和监督管理，履行了科技与国际合作处（应对气候变化处）对项目承接单位的监督管理职能。但评价发现，6个分包中的中环联合（北京）认证中心有限公司和中国质量认证中心两家单位的总报告提交时间均为2023年5月22日，相较于合同约定“2022年10月31日前，乙方完成全部抽查工作及抽查总结工作，提交抽查总结报告1份”的时间有明显滞后，科技与国际合作处（应对气候变化处）仍需加强对购买服务承接方的履约进度监管。

- （三）项目产出情况

1.产出数量及产出时效

截至2022年12月31日，项目按计划及时完成了碳市场启动专题培训和碳市场重点碳排放企业排放量抽查等工作内容。

（1）碳市场启动专题培训：2022年5月12日和5月18日，市生态环境局通过视频会的方式组织召开碳市场启动专题培训会，全市1300余家碳排放重点单位和一般碳排放单位。以及30多家第三方核查机构代表参会，部署2022年全市碳排放权交易工作安排，进行政策宣贯，并邀请市应对气候变化管理事务中心专家，重点解读北京市碳排放核算、配额核发、碳排放权交易等相关要求和技术规范。

（2）碳市场重点碳排放企业排放量抽查：通过公开招标的方式确定中竞同创能源环境科技集团股份有限公司、北京北方节能环保有限公司、中环联合（北京）认证中心有限公司、中国船级社质量认证公司、中国质量认证中心、北京市环境保护科学研究院等6家承接单位完成230家重点碳排放单位及一般报告单位抽查工作，形成抽查报告230份，并提交2022年碳排放抽查工作6个分包总结6份。但评价发现，有2包抽查总报告提交时间较合同约定有滞后。各分包具体完成情况见下表3。

表3：碳市场重点碳排放企业排放量抽查工作完成情况

| 包号 | 中标单位 | 核查企业数量 （家） | 提交报告数量（份） |
| --- | --- | --- | --- |
| 01包 | 中竞同创能源环境科技集团股份有限公司 | 33 | 33+1 |
| 02包 | 北京北方节能环保有限公司 | 34 | 34+1 |
| 03包 | 中环联合（北京）认证中心有限公司 | 47 | 47+1 |
| 04包 | 中国船级社质量认证公司 | 47 | 47+1 |
| 05包 | 中国质量认证中心 | 47 | 47+1 |
| 06包 | 北京市环境保护科学研究院 | 22 | 22+1 |
| 合 计 |  | 230 | 230+6 |

2.产出质量

为了确保抽查工作有效性和抽查工作质量，应对气候变化处与各抽查机构建立沟通机制，有问题随时沟通解决。组织召开2次抽查工作对质会，邀请抽查机构、第三方核查机构以及被抽查企业进行工作层面对质交流，多方均达成一致意见，确保重点碳排放企业碳排放数据的可靠性和准确性。根据《项目验收确认表》，项目如期实现了各项绩效目标，达到预期效果，通过验收。项目总体产出质量情况较好。但针对绩效目标表中质量指标“培训合格率100%”，项目单位未能提供有效的支撑材料，培训合格率无法准确判断。

3.产出成本

2022年度项目总预算427.80万元，项目通过公开招标的方式确定项目承接单位，招标结余26.7333万元；通过线上会议方式召开碳市场启动培训会，节省了会议场租、政策文件印刷等费用。项目整体资金控制在预算范围内，总体成本控制情况较好。

- （四）项目效益情况

1.实施效益

碳排放权交易市场是碳排放控制框架下推动法人单位进行碳减排的重要手段。北京市碳排放权交易市场于2013年11月28日实现开市交易，目前已顺利完成8个年度的碳排放权履约工作，成功构建了碳排放权交易市场，试点建设取得突破性进展，在利用市场手段促进首都绿色低碳发展方面做出了有益探索。

重点企业碳排放报告是企业参与碳市场交易履约的主要依据。碳排放报告数据质量是碳排放管理及碳市场健康发展的重要基础，是维护市场信心和政策公信力的底线和生命线。碳排放报告抽查结果是确认被抽查单位碳排放量、一般报告单位是否符合纳入重点门槛以及对核查机构管理的重要依据。项目的实施能够为碳排放权交易市场基础数据质量管理、稳定健康运行提供支撑,提升重点碳排放单位排放数据的可靠性。

一是准确核定重点碳排放单位碳排放量。通过抽查，抽查机构按照抽查方案对碳排放单位的核查报告或排放报告进行二次核查，对被抽查单位排放报告或核查报告可能存在的问题进行二次确认，并进行抽查机构、核查机构、被抽查单位以及碳市场专家的四方对质会，确定被抽查单位的实际碳排放量和活动水平，为最终碳排放的核定工作提供有力支持。抽查工作完成后，将根据抽查结果核定被抽查的重点碳排放单位的碳排放配额，并督促所有重点碳排放单位完成履约工作。

二是进一步加强了对一般报告单位的管理。北京市碳市场对一般报告单位的要求是提交碳排放报告，通过抽查能够核定其年度排放量，对于抽查发现一般报告单位碳排放量超过5000吨的，将在下一年度纳入重点碳排放单位范围进行管理。2022年抽查结果将41家一般报告单位纳入重点进行管理。

三是有助于加强对碳市场核查机构的监督管理，进而提升排放数据和核查数据的准确性。在碳排放核查过程中，个别核查机构存在对政策理解不到位、对核查要求落实不完整的情况，使得重点碳排放单位的碳排放核查存在不准确的情况。通过抽查，对于抽查和核查排放量差异超过1000吨或占排放单位总排放量10%以上的核查报告退回并予以公示，退回的报告均已按要求完成修改。通过专家评审以及抽查工作，对核查机构的工作进行评估，并在市生态环境局官网上对社会公开《关于2022年北京试点碳市场第三方核查机构核查工作质量评估情况的通报》，让碳市场内的重点碳排放单位能够有所参考。以此作为对核查机构监督管理的手段，督促其提升自身业务能力和责任心，要按照规定程序和要求开展碳排放核查，确保数据准确性和真实性，并提交高质量核查报告。

四是为全国碳市场积累经验，为政策制定和完善、改进管理提供支撑。生态环境部对于北京市碳市场排放数据给予高度肯定，国务院研究室宏观经济司到市生态环境局专题调研，辽宁省、河南省、天津市等兄弟省市多次咨询碳排放数据质量控制经验，抽查工作是碳排放数据质量控制的经验分享之一。同时，作为延续项目，在总结经验的基础上，市生态环境局通过每年的抽查工作不断发现问题，查找原因，为后续政策制定和改进管理提供支撑。

五是通过碳市场推动全市高质量发展。由于抽查等碳排放数据质量控制措施，本市碳市场数据质量有保障，碳市场更能形成社会公信力，北京市碳配额价格在全国最高，更好体现了碳市场的激励约束作用。更高的碳价会倒逼碳市场管控单位采取管理和技术措施提升能源资源利用效率，降低碳排放。企业也会制定低碳发展战略，更多的企业采取措施降低碳排放会推动全市碳排放控制整体工作。碳市场对于推动北京市碳排放强度全国最优，顺利完成国家规划目标起到了重要支撑作用，为全市高质量发展、减污降碳协同增效提供了有力抓手。

2.服务对象满意度

为了了解服务对象满意度，项目单位对碳市场重点排放单位、第三方核查机构、区生态主管部门等参与主体开展了满意度调查，共发放并回收有效问卷79份。调查内容包括：碳市场年度政策和技术培训满意度、碳市场年度政策和技术培训必要性、抽查工作满意度、抽查工作必要性、年度总体满意度等。通过对问卷调查结果进行统计分析，碳市场参与主体满意度为100%。但问卷样本量较少，仍需进一步扩大满意度调查范围，为项目后续改进和提升提供参考依据。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.提前部署，明确要求。年度碳排放权交易市场工作启动之前，组织召开全市层面的培训会，召集市区生态环境局业务部门、重点碳排放单位、一般碳排放报告单位，以及第三方核查机构代表参会，明确年度碳达峰碳中和工作相关安排，对重点碳排放单位的管理要求，碳排放核算和报告、核查和抽查、配额核发以及交易等相关环节要求和技术规范进行解读。

2.加强沟通，确保抽查质量。抽查工作开展过程中，应对气候变化处与各抽查机构建立沟通机制，有问题随时沟通解决，保证抽查质量。同时，为保障抽查工作有效性，组织召开抽查工作对质会，让抽查机构、核查机构以及被抽查单位进行工作层面对质交流，多方均达成一致意见。

3.抽查结果及时应用，提高碳市场管理能力。抽查结果将作为确认被抽查单位碳排放量、一般报告单位是否符合纳入重点以及对核查机构管理的重要依据。一是，在抽查工作结束后，将根据抽查结果核定被抽查的重点碳排放单位的碳排放配额，并督促所有重点碳排放单位完成履约工作。二是，对于抽查发现一般报告单位碳排放量超过5000吨的一般报告单位，纳入下年度重点碳排放单位范围进行管理。三是，完成在我局政府官网上发布《关于2022年北京试点碳市场第三方核查机构核查工作质量评估情况的通报》，作为对核查机构管理的手段。

（二）存在的问题及原因分析

1.项目绩效目标和指标设置仍需精准化

作为延续项目，项目绩效目标和指标设置已经基本规范，但仍有进一步优化空间。一是项目绩效目标仅说明了年度碳市场核查工作量，对于通过项目实施预计产生的效益及影响未进行提炼，目标设置不够全面。二是数量指标“抽查报告/核查报告230份”指向不明确，核查和抽查属于两种工作，应分开明确各自的产出目标值。三是质量指标“抽查报告质量合格率100%”不够明确、细化，需进一步明确购买服务成果验收的质量标准。

原因分析：受延续项目既有做法的禁锢，项目执行单位的主观意识停留在完成既定工作的层面，对绩效目标设置等相关预算绩效专业知识掌握不够全面、深入，预算绩效管理意识仍需进一步加强。

2.购买服务过程管理规范性仍需进一步提升

一是购买服务合同内容不够全面，合同内容明确了服务内容、期限、数量、价格、资金结算方式、各方权利义务和违约责任等内容，但对承接主体提供服务和成果的质量要求不够明确，不利于后续验收考核购买服务质量。二是部分购买服务成果提交时间滞后，6个分包中的中环联合（北京）认证中心有限公司和中国质量认证中心两家单位的总报告提交时间均为2023年5月22日，相较于合同约定“2022年10月31日前，乙方完成全部抽查工作及抽查总结工作，提交抽查总结报告1份”的时间有明显滞后，科技与国际合作处（应对气候变化处）仍需加强对购买服务承接方的履约进度监管。

原因分析：项目单位对购买服务的质量标准仍需明确，并进一步加强对承接方的履约质量和进度监管。

六、有关建议

（一）进一步强化预算绩效管理意识，提高绩效目标和指标编报质量

建议项目单位进一步树立和强化预算绩效管理意识，提高对绩效目标填报工作的重视程度。结合专家意见和项目实际情况，制定具体、可衡量、可实现的绩效目标，分类明确项目产出成果数量、拟解决的核心问题以及预期绩效等内容。同时，围绕绩效目标合理设置绩效指标及指标值，进一步细化产出数量和质量标准，确保项目绩效目标与项目内容、预算相匹配，为项目实施及考评提供可靠依据。

（二）加强风险防控意识，进一步规范购买服务管理

建议项目单位从以下几方面进一步规范购买服务项目过程管理：一是强化合同管理意识，进一步规范购买服务合同签订，将购买服务成果质量及验收标准在合同中予以明确，便于后续对标验收考核。二是继续加强对服务承接主体的履约情况监管，督促承接主体严格按照合同约定的时限和质量标准完成各项工作，确保购买服务资金使用效益及时有效发挥。

（三）加强总结和考核结果应用，不断提升碳市场管理能力

建议项目单位从以下几方面进一步提升碳市场管理能力。一是加强对项目实施过程中发现的技术类问题的归纳总结，形成核查技术规范或标准，有效指导碳市场重点排放单位、一般报告单位及第三方核查机构等。二是重视培训工作，可开展分级分行业的培训或技术交流。结合以往年度的相关情况进行重点案例分析，提高一般报告单位和重点排放单位对政策的理解度，提高填报数据的准确性，提高第三方核查机构的专业性和技术性。三是加强考核成果应用转化，探索建立一套碳市场核查工作质量考评机制，对核查工作质量不高、专业性不强的第三方机构，逐步通过市场竞争引导退出。四是积极开展服务对象满意度调查工作，扩大满意度调查范围，充分了解和收集服务对象的意见建议，发现工作改进空间和方向，为后续工作开展和持续优化管理方式提供参考。

七、其他需要说明的问题

无