## 土壤和农业农村污染防治综合支撑项目
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 土壤和农业农村污染防治综合支撑项目
主管部门 |  |  | 北京市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 北京市生态环境局机关
项目负责人 |  |  | 刘永伟 |  |  | 联系电话 | 68726224
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 460.4497 | 457.8265 | 457.0365 | 10 | 99.83% | 9.9827
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 460.4497 | 457.8265 | 457.0365 | - | 99.83% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 深入落实土壤污染防治法，持续实施乡村振兴战略，强化源头预防和农业面源污染防治，健全法规标准体系，提升监管能力。 |  |  |  |  | 已按合同约定完成2022年度阶段性工作，正在按计划推进实施。 1、强化源头预防，健全法规标准体系，按合同节点要求形成《在产企业土壤与地下水污染风险管控技术调研报告》。 2.持续实施乡村振兴战略，强化农业面源污染防治，按合同节点要求形成《农业面源种植业污染负荷核算方法工作报告》、《粪肥长期施用对土壤质量的影响调研报告》以及农村环境整治工作实地抽查检查。 3、按合同节点完成《各区土壤污染防治2022年行动计划中重点任务开展情况初步评估报告》。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 畜禽粪污资源化利用对土壤影响报告 | =1份 |  | 1份 | 5 | 5 | 已按计划完成阶段性工作，将按合同约定全部完成。
|  |  | 土壤污染治理与修复成效年度评估报告 | =1份 |  | 1份 | 5 | 5 | 已按计划完成阶段性工作，将按合同约定全部完成。
|  |  | 农村环境整治成效评估报告 | =1份 |  | 1份 | 5 | 5 | 已按计划完成阶段性工作，将按合同约定全部完成。
|  |  | 《北京市工业企业土壤污染风险管控技术指南（送审稿）》及编制说明 | =1份 |  | 1份 | 5 | 5 | 已按计划完成阶段性工作，将按合同约定全部完成。
|  |  | 农业面源种植业监测评估报告 | =1份 |  | 1份 | 5 | 5 | 已按计划完成阶段性工作，将按合同约定全部完成。
|  | 质量指标 | 项目达到预期目标,通过专家论证 | 定性好坏 |  | 好 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤18月 |  | ≤18月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤460.4497万元 |  | 457.8265万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目生态环境效益达到预期 | 定性高中低 |  | 高 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 评估对象满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.98
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 （B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标 分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际 值（B）一年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算 结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值 的20%扣分；计算结果高于500%（含500%）,则按照该指标分值 的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）- 80分为中、60分以下为差。