## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市生物多样性观测、调查及评估
主管部门 |  |  | 北京市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 北京市生态环境局机关
项目负责人 |  |  | 苏曼琳 |  |  | 联系电话 | 68428926
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 1490.2 | 1490.2 | 1490 | 10 | 99.99% | 9.9987
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 1490.2 | 1490.2 | 1490 | _ | 99.99% | _
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 将全市划分为212个10KM*10KM的网格，参考县域生物多样性调查与评估技术规范（原环境保护部公告 2017年第84号）和生物多样性观测技术导则（HJ710.1-2014至HJ710.11-2014，HJ710.12-2016至HJ710.14-2016）等在16个区开展维管植物、哺乳类、鸟类、鱼类等13个类群的野外调查，了解生物多样性本底，并对各物种类群生物多样性现状等进行评估。 1.北京市生物多样性评估报告 2.北京市生物多样性调查数据集 3.北京市生物多样性调查物种名录 4.16个区生物多样性调查及评估报告 5.北京市生物多样性试点观测报告 |  |  |  |  | 1.全市生物多样性评估报告 对生物多样性调查数据进行分析和评估，按照生态环境部相关技术规范，对全市生物多样性保护现状等进行评估。 2.北京市生物多样性调查数据集 按照生态环境部相关技术规范调查后形成数据集。 3.北京市生物多样性调查物种名录 按照生态环境部相关技术规范调查后形成物种名录。 4.16个区生物多样性调查及评估报告 对16个区年度生物多样性调查数据进行统分析和评估，按照生态环境部相关技术规范，对16个区生物多样性保护现状等情况进行评估。 5.北京市生物多样性试点观测报告 在全市部分区域探索开展指示物种观测工作，并对观测结果进行分析评估。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 北京市生物多样性评估报告 | =1套 |  | 1套 | 6 | 5 | 本项目为跨年项目，合同约定2023年6月30日前完成所有工作，目前各项工作已基本完成，相关成果正在校对修改，预计合同期内可全部完成。
|  |  | 北京市生物多样性调查数据集 | =1份 |  | 1份 | 7 | 6
|  |  | 北京市生物多样性调查物种名录 | =1份 |  | 1份 | 8 | 7
|  |  | 16个区生物多样性调查及评估报告 | =16份 | 各区生物多样性调查报告 | 16份 | 7 | 6
|  |  | 北京市生物多样性试点观测报告 | =1份 | 指示物种试点观测报告 | 1份 | 7 | 6
|  | 质量指标 | 报告评审合格率 | ≥95% |  | 95% | 5 | 4
|  | 时效指标 | 按时间进度完成 | ≤12个月 |  | 11个月 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤1490.2万元 |  | 1490万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 生态效益指标 | 为生物多样性监管提供技术支撑 | 优良中低差 |  | 达到预期目标 | 30 | 29 | 本项目为跨年项目，合同约定2023年6月30日前完成所有工作，目前各项工作已基本完成，相关成果正在校对修改，合同期内可达预期目标。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 决策部门满意度 | ≥95% |  | 95% | 10 | 9.5 | 满意度较好，但未进行满意度问卷调查。
总分 | [6 empty] | 100 | 92.4987
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 （B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标 分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际 值（B）一年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算 结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值 的20%扣分；计算结果高于500%（含500%）,则按照该指标分值 的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）- 80分为中、60分以下为差。