## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 生态环境局信息化业务应用运维项目
主管部门 |  |  | 北京市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 北京市生态环境局综合事务中心
项目负责人 |  |  | 马军军 |  |  | 联系电话 | 68458804
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 262.8 | 262.8 | 262.4 | 10 | 99.85% | 9.9848
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 262.8 | 262.8 | 262.4 | _ | 99.85% | _
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 对北京市生态环境局综合办公平台及相关应用系统进行运维，规范系统运维服务管理模式，提升运维服务人员水平，提高系统运维服务质量，保障各系统稳定运行和及时维护。确保数据中心数据资源的完整性和准确性；落实全市“上链、汇数”工作要求。 |  |  |  |  | 对北京市生态环境局综合办公平台及相关应用系统进行运维，规范系统运维服务管理模式，提升运维服务人员水平，提高系统运维服务质量，保障各系统稳定运行和及时维护。确保数据中心数据资源的完整性和准确性；落实全市“上链、汇数”工作要求。以上目标任务按期保质保量完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 应用系统、模块运维数量 | ≤90个 |  | 90个 | 10 | 10
|  |  | 驻场人员 | =6人 |  | 6人 | 10 | 10
|  |  | 系统巡检 | ≥20次 |  | 21次 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目时限 | =12个月 |  | 12个月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制 | ≤262.8万元 |  | 262.4万元 | 10 | 10 | 招标结余
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障各系统稳定运行，确保数据中心 数据资源完整性和准确性 | =99% |  | 100% | 30 | 29 | 通过项目实施保障了生态环境信息化业务系统、政府网站运行高效平稳，但效益支撑材料不够充分，后续将加强效益材料的收集与整理。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | ≥95% |  | 96% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.9848
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 （B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标 分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际 值（B）一年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算 结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值 的20%扣分；计算结果高于500%（含500%）,则按照该指标分值 的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）- 80分为中、60分以下为差。