## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 温室气体监测项目
主管部门 |  |  | 北京市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 北京市生态环境监测中心
项目负责人 |  |  | 沈秀娥 |  |  | 联系电话 | 68717189
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 962 | 962 | 954.9127 | 10 | 99.26% | 9.9263
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 962 | 962 | 954.9127 | _ | 99.26% | _
|  |  | 上年结转资金 | _ | _ | _ | _ | _ | _
|  |  | 其他资金 | _ | _ | _ | _ | _ | _
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 计划通过本项目，建立天地立体化、多源化大气环境温室气体浓度监测能力，跟踪评估大气中二氧化碳长期变化趋势；初步建立我市碳源/汇监测水平、估算城市二氧化碳通量的能力；初步建立温室气体源排放的监测方法和获取本地化排放因子的能力。 |  |  |  |  | 已建成7个环境空气温室气体高精度监测站点，其他站点正在建设中；建立温室气体遥感监测技术体系，按月开展二氧化碳、甲烷遥感监测；选取火电、废弃物处置等典型行业共6家企业，开展温室气体排放监测；初步构建城市温室气体同化反演技术体系，完成碳排放量估算技术方法的验证。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 典型排放企业监测数量 | ≥5家 |  | 6家 | 2 | 2
|  |  | 监测样品数 | ≥151个 |  | 160个 | 6 | 6
|  |  | 高精度温室气体监测点位 | ≤11个 |  | 7个 | 5 | 3.1818 | 受疫情影响，站点尚未全部建成。后续将加快站点建设及设备安装。
|  |  | 地面生物量监测样地数 | ≥11个 |  | 12个 | 5 | 5
|  |  | 报告报表数量 | ≥48份 |  | 48份 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 《北京市大气温室气体CO2、CH4浓度特征分析报告》合理性 | 优、良、中、低、差 |  | 良 | 1 | 0.8 | 受疫情影响，需进一步完善温室气体特征分析并编制报告。
|  |  | 《北京市城市大气温室气体监测方案》完整性 | 优、良、中、低、差 |  | 优 | 1 | 1
|  |  | 《北京市典型污染源典型温室气体监测年度分析报告》合理性 | 优、良、中、低、差 |  | 优 | 1 | 1
|  |  | 《北京市年度生态系统碳汇监测报告》合理性 | 优、良、中、低、差 |  | 优 | 1 | 1
|  |  | 《北京市温室气体CO2、CH4等遥感监测评估报告》合理性 | 优、良、中、低、差 |  | 优 | 1 | 1
|  |  | 高精度CO2校准漂移 | ≤0.00002% |  | 2e-05% | 2 | 2
|  |  | 高精度CH4校准漂移 | ≤5e-7% |  | 5e-7% | 2 | 2
|  |  | 手工采集样品平行样、加标回收样品和质控样品数量 | ≥30% |  | 35% | 1 | 1
|  |  | 在线系统正常无故障工作时间 | ≥90% |  | 92% | 2 | 2
|  |  | 在线监测设备数据合格率 | ≥90% |  | 90% | 2 | 2
|  |  | 在线监测数据捕获率 | ≥90% |  | 92% | 2 | 2
|  |  | 在线系统故障修复时间 | ≤48小时 |  | 36小时 | 2 | 2
|  |  | 在线数据捕获频率 | ≥1分钟 |  | 1分钟 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 项目期限 | ≤12个月 |  | 12个月 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤962万元 |  | 954.9127万元 | 4 | 4
|  | 社会效益指标 | 环境温室气体监测能力 | 优、良、中、低、差 |  | 优 | 7 | 6 | 目前，已初步建立温室气体监测能力，项目内容中自动监测、手工监测、遥感监测等工作均已开展。但受疫情影响，站点尚未全部建成，影响部分效益发挥，后续将加快站点建设及设备安装。
|  |  | 碳汇监测体系能力 | 优、良、中、低、差 |  | 优 | 7 | 7
|  |  | 典型排放源温室气体监测能力 | 优、良、中、低、差 |  | 优 | 7 | 7
|  | 生态效益指标 | 我市碳汇能力和碳循环水平评估能力 | 优、良、中、低、差 |  | 优 | 4 | 4
|  | 可持续影响指标 | 我市温室气体监测和碳排放核算推动性 | 优、良、中、低、差 |  | 良 | 5 | 4 | 正在开展城市碳排放量的同化反演工作，后续将结合多源监测数据，不断提升反演结果精度，为碳核算提供校验和支撑。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市生态环境局相关管理处室满意度 | ≥95% |  | 98% | 10 | 9 | 满意度情况较好，但支撑材料有待进一步收集。
总分 | [6 empty] | 100 | 94.9081
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 （B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标 分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际 值（B）一年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算 结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值 的20%扣分；计算结果高于500%（含500%）,则按照该指标分值 的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）- 80分为中、60分以下为差。