## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 重点移动源排放远程监测和智能决策支撑系统建设项目
主管部门 |  |  | 北京市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 北京市生态环境监测中心
项目负责人 |  |  | 沈秀娥 |  |  | 联系电话 | 68717198
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 1521.26 | 1362.5514 | 1347.4197 | 10 | 98.89% | 9.8889
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 1521.26 | 1362.5514 | 1347.4197 | _ | 98.89% | _
|  |  | 上年结转资金 | _ | _ | _ | _ | _ | _
|  |  | 其他资金 | _ | _ | _ | _ | _ | _
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目总体目标是聚焦数量大、流动性强、难监管的重型柴油车和非道路移动机械，整合重点移动源排放远程在线监测数据资源，搭建基于云资源的移动源监测数据资源后台，建成集移动源在线监测、移动源监管与执法支持、移动源污染排放特征分析和决策支持、集中展示及领导驾驶舱等应用系统于一体的北京市重点移动源排放远程监测和智能决策支撑系统，实现多源数据的融合和应用挖掘，提高数据整合和应用水平，提升移动源排放监测能力，为移动源监管与执法提供支撑，并服务大气污染治理与辅助领导决策。 |  |  |  |  | 重点移动源污染排放特征分析和决策支持子系统，联网数据分析、进京货车分析模块基本开发完成，可视化调度子系统初步完成，研发了新的技术框架，正进行技术难点攻关。页面样式及产品设计工作正在同步推进。重点移动源在线监测子系统初步完成，原型设计工作，数据清洗、数据质量监控功能研究目前需要继续深入研究。重点移动源监管支持子系统，需要进一步进行研究如何高质量对车辆问题进行监控和推送。应用集成门户子系统基本开发完成。云扩展服务、密码应用方案资源保障服务已完成采购。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 北京市重点移动源排放远程监测和智能决策支持系统 | ＝1套 |  | 1套 | 10 | 9 | 项目执行期未到，正按计划实施中，进度可控。目前已完成模块搭建并实现部分功能。后续将加快工作进度，及时完成项目实施内容。
|  |  | 功能子系统 | ＝5个（套） |  | 5个（套） | 10 | 9
|  | 质量指标 | 功能实现程度 | ＝100% |  | 60% | 10 | 9
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤17月 |  | 按计时实施 | 10 | 9
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤1521.261375万元 |  | 1347.419745万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供移动源违规线索 | ＞1000辆 |  | 1000辆 | 15 | 14 | 持续提升移动源排放监测能力，进一步支撑移动源监管与执法。
|  |  | 联网重型车数量 | ＞150000辆 |  | 150000辆 | 15 | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 8 | 满意度情况较好，待项目实施结束后积极收集有关满意度的支撑材料。
总分 | [6 empty] | 100 | 91.8889
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 （B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标 分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际 值（B）一年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算 结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值 的20%扣分；计算结果高于500%（含500%）,则按照该指标分值 的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）- 80分为中、60分以下为差。