## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 道路扬尘污染状况监测评估
主管部门 |  |  | 北京市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 北京市生态环境局机关
项目负责人 |  |  | 刘龑 |  |  | 联系电话 | 68717286
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 795.132 | 795.132 | 795.1 | 10 | 100% | 9.9996
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 795.132 | 795.132 | 795.1 | - | 100% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 合同周期内，一是逐月对北京市16个区及北京经济技术开发区平原地区不少于270个街道（乡镇），不少于1900条道路进行道路尘负荷监测评估；二是逐月对全市不同行业施工工地（场站）出口两侧各100米道路进行道路尘负荷抽测评估，每月抽测数量不少于550个。 |  |  |  |  | 一是逐月对北京市16个区及北京经济技术开发区平原地区不少于270个街道（乡镇），不少于1900条道路进行道路尘负荷监测评估；二是逐月对全市不同行业施工工地（场站）出口两侧各100米道路进行道路尘负荷抽测评估，每月抽测数量不少于550个。完成预期目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 2023年逐月提交全市平原地区道路尘负荷监测评估报告 | =6期 |  | 4期 | 8 | 5.3333 | 按月提交，目前已完成1-4月份报告
|  |  | 2022年底前逐月提交全市不同行业施工工地（场站）出口两侧道路尘负荷抽测评估报告 | =6期 |  | 6期 | 8 | 8
|  |  | 2023年逐月提交全市不同行业施工工地（场站）出口两侧道路尘负荷抽测评估报告 | =6期 |  | 4期 | 8 | 5.3333 | 按月提交，目前已完成1-4月份报告
|  |  | 2022年底前逐月提交全市平原地区道路尘负荷监测评估报告 | =6期 |  | 6期 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 通过专家评审 | 好坏 |  | 好 | 6 | 5 | 合同执行期内，未到专家评审节点
|  | 时效指标 | 逐月编制报告 | 好坏 |  | 好 | 6 | 6
|  | 成本指标 | 按预算要求执行 | ≤795.132万元 |  | 795.1万元 | 6 | 6
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善道路扬尘污染状况 | 好坏 |  | 好 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 决策部门满意度 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 93.6663
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 （B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标 分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际 值（B）一年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算 结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值 的20%扣分；计算结果高于500%（含500%）,则按照该指标分值 的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）- 80分为中、60分以下为差。