## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 2020年北京市生态环境局政务服务平台建设项目
主管部门 |  |  | 北京市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 北京市生态环境局综合事务中心
项目负责人 |  |  | 白钰 |  |  | 联系电话 | 68469608
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 103.522 | 103.522 | 103.522 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 103.522 | 103.522 | 103.522 | _ | 100% | _
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目依据国家和北京市“互联网+政务服务”及深化“放管服”等一系列文件要求，以统一标准汇聚政务服务信息资源，基于政务云，统筹建设北京市生态环境政务服务平台，对无业务系统的19个政务事项和已有业务系统的23个政务事项进行信息化整合建设，实现42个政务事项的统一申报和审批。并在统一政务信息资源基础上，建设政务服务考核评价和“三线一单”环境管控体系信息化辅助等生态环境政务服务支撑功能以及移动环保政务服务，实现业务办理和管理的统一综合支撑。同时，实现与市级政务服务等平台的统一数据交换。 |  |  |  |  | 按照建设方案，该项目按期建设完成，已于2021年9月30日通过初验,2021年12月31日通过终验。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 软件系统 | =1套 |  | 1套 | 20 | 20
|  |  | 验收材料 | =1套 |  | 1套 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 软件验收通过率 | =100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 支付项目尾款 | =103.522万元 |  | 103.522万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为政务服务平台提供稳定的运行环境 | 优 |  | 优 | 30 | 29 | 项目建设完成，于2021年12月31日通过终验。通过项目的实施进一步提高了政务服务水平，效益支撑材料不够充分，后续将加强效益材料的收集与整理。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | ≥95% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 （B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标 分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际 值（B）一年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算 结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值 的20%扣分；计算结果高于500%（含500%）,则按照该指标分值 的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）- 80分为中、60分以下为差。