## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 生态环境保护宣传活动及推广项目
主管部门 |  |  | 北京市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 北京市生态环境保护宣传中心
项目负责人 |  |  | 龙艳 |  |  | 联系电话 | 82636210
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 853.3397 | 632.4867 | 607.0561 | 10 | 95.98% | 9.5979
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 853.3397 | 632.4867 | 607.0561 | _ | 95.98% | _
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 一、 持续保持生态环境保护宣传产品的稳定、优质生产。开展生态文化作品创作，丰富环境保护宣传产品，依法公开环境质量及各类环境信息，加大对生态环境保护政策法规标准的解读，全面、客观、及时宣传环境保护和生态建设工作进展，回应社会关切。 二、 持续提高生态环境保护宣传能力。继续开展各类培训工作，为提高生态环境宣传社会效益做好保障。 三、 继续深入开展生态环境保护宣传活动。多方式、多途径深入开展生态环境保护科普宣传教育、公众参与活动，健全公众参与制度，全面提升全社会生态环境保护意识。 |  |  |  |  | 一、 开展了生态文化作品创作，依法公开环境质量及各类环境信息，加大对生态环境保护政策法规标准的解读，全面、客观、及时宣传环境保护和生态建设工作进展，回应社会关切。持续保持了生态环境保护宣传产品的稳定、优质生产。 二、 完成各类培训工作，持续提高了生态环境保护宣传能力。 三、 完成生态环境保护科普宣传教育、公众参与活动，健全了公众参与制度，促进提升全社会生态环境保护意识。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | VR线上参观视频制作数量 | ＝10个（套） |  | 10（套） | 3 | 3
|  | 数量指标 | 培训工作量 | ＝36小时 |  | 36小时 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 北京生态环境文化周活动次数 | ＝8次 |  | 8次 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 生态环境教育进课堂活动次数 | ＝30次 |  | 31次 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 首都高校文化季活动次数 | ＝10次 |  | 15次 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 中小学生演讲比赛 | ＝1场 |  | 1场 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 环保儿童艺术节活动数量 | ＝6套 |  | 6套 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 微信运营与推广时间 | ＝365套 |  | 365套 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 京环之声网页专题制作数量 | ＝2套 |  | 2套 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 微博运营与推广工作量 | ＝8次 |  | 8次 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 绿色宣讲时长 | ＝100小时 |  | 105小时 | 4 | 4
|  | 数量指标 | cop15线下展览面积 | ＝140平方米 |  | 0 | 4 | 3 | 因cop15组委的决定，年中核减此项目。
|  | 数量指标 | 低碳日宣传活动 | ＝1项 |  | 1项 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 现场活动安全事故 | ＝0次 |  | 0次 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 项目期限 | ＝12月 |  | 12月 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤853.3397万元 |  | 632.4867万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众参与机制健全 | ＝1套 |  | ＝1套 | 30 | 28 | 公众参与机制需不断健全，持续提高生态环境保护宣传能力。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宣讲听众满意度 | ≥95% |  | 98% | 5 | 5
|  | 服务对象满意度指标 | 培训学员满意度 | ≥95% |  | 100% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 96.5979
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 （B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标 分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际 值（B）一年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算 结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值 的20%扣分；计算结果高于500%（含500%）,则按照该指标分值 的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）- 80分为中、60分以下为差。