## 按对的
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 一次性能力建设项目
主管部门 |  |  | 北京市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 北京市生态环境保护科学研究院
项目负责人 |  |  | 荆降龙 |  |  | 联系电话 | 88380478
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 148 | 148 | 147.58 | 10 | 99.72% | 9.9716
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 148 | 148 | 147.58 | _ | 99.72% | _
|  |  | 上年结转资金 | _ | _ | _ | _ | _ | _
|  |  | 其他资金 | _ | _ | _ | _ | _ | _
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 引进一套全自动流动注射分析仪，共8个模块，2套操作平台。（1）实验室能力建设，扩充8个国家标准方法：水质总磷（HJ 671-2013）、总氮（HJ 668-2013）、氨氮（HJ 666-2013）、氰化物（HJ 823-2017）、硫化物（HJ 824-2017）、挥发酚（HJ 825-2017）、阴离子表面活性剂（HJ 826-2017）和六价铬（HJ 908-2017）。（2）提高检测效率：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂200秒/个，总氮、总磷120秒/个，氨氮、六价铬60秒/个，硫化物240秒/个。（3）实现现代化管理：实验数据传输于LIMS系统，便于实验室信息化管理。 |  |  |  |  | 引进了一套全自动流动注射分析仪，共8个模块，2套操作平台。（1）实验室能力建设，扩充8个国家标准方法：水质总磷（HJ 671-2013）、总氮（HJ 668-2013）、氨氮（HJ 666-2013）、氰化物（HJ 823-2017）、硫化物（HJ 824-2017）、挥发酚（HJ 825-2017）、阴离子表面活性剂（HJ 826-2017）和六价铬（HJ 908-2017）。（2）提高检测效率：挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂200秒/个，总氮、总磷120秒/个，氨氮、六价铬60秒/个，硫化物240秒/个。（3）实现现代化管理：实验数据传输于LIMS系统，便于实验室信息化管理。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 仪器培训 | =2场次 |  | 2场次 | 5 | 5
|  |  | 检测氨氮、六价铬 | =1080种 |  | 1080种 | 5 | 5
|  |  | 检测挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂 | =324种 |  | 324种 | 5 | 5
|  |  | 检测硫化物 | =270种 |  | 270种 | 5 | 5
|  |  | 检测总氮、总磷 | =540种 |  | 540种 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 测试结果精密度/准确度 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 仪器投资和维护成本 | =150万 |  | 147.58万 | 20 | 20
| 效益指标 | 生态效益指标 | 绿色环保，在实验过程中，试剂在封闭的管路中连续流动，无直接接触挥发性、半挥发性有毒有害溶剂，减少有毒有害挥发性溶剂对环境和实验人员的伤害。 | 优良中低差 |  | 优 | 30 | 29 | 支撑材料有待进一步收集
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 定性 |  | 95% | 10 | 9 | 满意度情况较好，但支撑材料有待进一步收集
总分 | [6 empty] | 100 | 97.9716
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 （B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标 分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际 值（B）一年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算 结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值 的20%扣分；计算结果高于500%（含500%）,则按照该指标分值 的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）- 80分为中、60分以下为差。