## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 业务系统运维服务项目
主管部门 |  |  | 北京市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 北京市生态环境保护综合执法总队
项目负责人 |  |  | 苏学田 |  |  | 联系电话 | 81254116
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 322.9072 | 317.5673 | 317.5673 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 322.9072 | 317.5673 | 317.5673 | _ | 100% | _
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | - | - | -
|  |  | 其他资金 | — | — | — | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 一是维护我市重点污染自动监控平台系统正常运行；保障污染源自动监控数据传输有效率达到国家考核指标。二是保障移动执法系统稳定运行，进一步提高数据质量、保障网络安全、加强应急防范。三是采购综合执法总队130人在2022-2023年度的移动执法终端数据传输服务，辅助执法业务正常开展。四是采购安全等保及机房设备维护服务，对相关信息系统及网络设施按照相关法规进行等保安全维护，维护机房设备正常运转。五是通过采购服务形式，维护10套黑烟抓拍设备正常运行。 |  |  |  |  | 全年自动监控系统稳定运行，有效传输率为97.5%，达到了国家考核要求；执法终端数据传输和移动执法系统安全、稳定运行，保证了执法工作的有序开展；按要求开展网络安全保障，确保了良好的办公环境；对全部黑烟抓拍设备按要求开展维护，强化了对移动源的有效监管。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 黑烟抓拍设备校准 | =1次/年 |  | 1次/年 | 10 | 10
|  |  | 黑烟抓拍设备维护 | =10套 |  | 10套 | 10 | 10
|  |  | 驻场工程师 | ≥3人 |  | 3人 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 黑烟抓拍接入专线 | =30Mbps |  | 30Mbps | 10 | 10
|  |  | 重点污染源自动监控物联网专网 | =100Mbps |  | 100Mbps | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为企业规范、高效运行创造良好条件。 | 优良中低差 |  | 优 | 8 | 8
|  | 社会效益指标 | 通过运维服务保障相关系统正常稳定运行，间接减少环境污染发生概率，提升市民获得感。 | 优良中低差 |  | 良 | 7 | 6 | 原因：部分排污单位存在异常数据标记不及时，导致信息公开环节容易引起疑义。措施：通过电子督办系统，开展事前预警、事中调度和事后督办，进一步提高数据准确性和完整性。
|  | 生态效益指标 | 通过运维服务保障相关系统正常稳定运行，间接推动环境质量提升，改善生态环境。 | 优良中低差 |  | 优 | 7 | 7
|  | 可持续影响指标 | 实现对相关污染源的有效监管，保障网络系统高效运行，助推首都环境质量持续改善。 | 优良中低差 |  | 良 | 8 | 6 | 原因：大数据分析能力不足，对于部分隐蔽性较强的违法问题查处的能力有待加强。措施：积极推进自动监控系统升级改造，强化自动监控能力建设，提高发现问题能力。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | ≥95% |  | 97% | 10 | 9.5 | 满意度较好，但支撑材料有待进一步收集。
总分 | [6 empty] | 100 | 96.5
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 （B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标 分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际 值（B）一年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算 结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值 的20%扣分；计算结果高于500%（含500%）,则按照该指标分值 的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）- 80分为中、60分以下为差。