## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 年检场系统运维项目
主管部门 |  |  | 031-北京市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 031002-北京市生态环境保护综合执法总队
项目负责人 |  |  | 陈晶 |  |  | 联系电话 | 81254110
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 377.8855 | 375.9911 | 375.7211 | 10 | 99.93% | 9.9928
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 377.8855 | 375.9911 | 375.7211 | - | 99.93% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1、系统通过专网联接全市51家检测机构，收集整理机动车排放监管数据，实现生态环境部三级联网要求； 2、系统通过视频监控、数据分析及执法管控等监管功能，对在用车排放定期检验进行监控，保证数据传输稳定，确保全市定期排放检测工作的正常开展，完成市生态环境保护综合执法总队下达的全市检测场定期排放检测工作的日常执法管理工作任务； 3、通过增加抽检核查比例，加强系统的科技执法力度，促使检测机构增强自律意识、自查意识、自我整改意识，督促其严格按照地方标准和检测技术规范要求对在用车进行检测。 |  |  |  |  | 2022年全市环保检测车辆207万辆，定期排放检测监管系统按生态环境部车辆环保检测三级联网的要求，与全市62家检验机构实现了专网连接，确保上述检测数据稳定、完整上传。为保障系统稳定运行，对20TB数据进行整理转移至新租赁的7台服务器，整体系统迁移工作平稳过渡。在线监控外聘人员14人全年共抽查重点车辆16.3万辆次，发现各类问题94个,对检测机构处罚5起，其余问题已要求检验机构予以整改，较好的完成了日常执法管理工作任务，有效督促了检测机构严格按照地方标准和检测技术规范要求对在用车进行检测。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 网络带宽(检测场端） | =20Mbps |  | 20Mbps | 10 | 10
|  |  | 核心端设备巡检 | ≥4次 |  | 4次 | 5 | 5
|  |  | 网络带宽(核心端） | =120Mbps |  | 120Mbps | 10 | 10
|  |  | 检测机构设备巡检 | ≥51次 |  | 62次 | 5 | 4 | 预算申报时全市51家检测机构，2022年新增了11家检测机构，实际巡检数大于预算申报数。整改措施：在以后年度项目申报时充分考虑新增或减少检测机构情况。
|  | 质量指标 | 保障网络稳定 | ≥90% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 机动车在用车抽检比例 | ≥10% |  | 8% | 5 | 4 | 因疫情封控、居家办公等原因，部分时间未全员到岗
|  | 时效指标 | 项目完成时限 | =12月 |  | 12月 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制 | ≤377.885535万元 |  | 375.721105万元 | 5 | 4.97 | 项目采用公开招标、洽商谈判等方式进行采购，剩余部分为招标净结余。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络传输正常保证了检测场检测车辆的快速稳定，减少车主等候时间；同时提高了系统的稳定性和工作效率。 | 优良中低差 |  | 全年未发生因系统断网或其它原因造成的车辆无法正常检测 | 15 | 15
|  | 生态效益指标 | 系统通过视频监控、数据分析和远程控制等监管功能，对在用车排放定期检验进行实时监控，有效发现检测场作弊行为，促进了车辆维修保养，对减少在用车排放污染发挥了重要作用。 | 优良中低差 |  | 通过系统视频监控、数据分析等手段发现问题线索，处罚检测机构违规检测5起 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检测场对系统的满意度 | ≥95% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.9628
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 （B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标 分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际 值（B）一年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算 结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值 的20%扣分；计算结果高于500%（含500%）,则按照该指标分值 的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）- 80分为中、60分以下为差。