## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市生态环境保护督察信息系统项目
主管部门 |  |  | 北京市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 北京市生态环境保护督察中心
项目负责人 |  |  | 陈江红 |  |  | 联系电话 | 89151547
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 0 | 152 | 152 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 152 | 152 | _ | 100% | _
|  |  | 上年结转资金 | _ | _ | _ | _ | _ | _
|  |  | 其他资金 | _ | _ | _ | _ | _ | _
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过该项目的实施,建成北京市生态环境保护督察信息系统，实现环保督察数据的全联通、北京市环保督察业务的全覆盖、生态环境保护督察统计展示的全智能、北京市环保督察大数据线索分析全过程，进一步压实各级党委政府生态环境保护责任，促进全市生态环境质量持续改善。 |  |  |  |  | 项目整体预算金额274.96万元，其中2022年申请资金152万元，2023年申请资金122.96万元。截至2023年4月已完成项目公开招标，签订合同并按合同约定支付首款171.29万元，整体项目预计在2023年10月底建设完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 软件开发数量 | ≥1个 |  | 1个 | 10 | 10
|  |  | 租赁云数量 | ≥1套 |  | 1套 | 10 | 10
|  |  | 验收材料 | =1套 |  | 1套 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 | ≥100% |  | ≥100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 软件开发成本 | ≤224.16万元 |  | 206.8万元 | 15 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 北京市生态环境保护督察信息系统安全平稳投入运行 | ≥95% |  | ≥95% | 25 | 24
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | ≥95% |  | ≥95% | 10 | 9
总分 | [6 empty] | 100 | 98
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 （B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标 分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际 值（B）一年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算 结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值 的20%扣分；计算结果高于500%（含500%）,则按照该指标分值 的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）- 80分为中、60分以下为差。