## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 生态环境评估支持项目
主管部门 |  |  | 北京市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 北京市生态环境评估与投诉中心
项目负责人 |  |  | 孙娟 |  |  | 联系电话 | 89150587
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 322.706 | 315.3491 | 314.9147 | 10 | 99.86% | 9.9862
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 322.706 | 315.3491 | 314.9147 | - | 99.86% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 推动生态环境分区管控成果细化及应用管理，完成典型城市集中建设区噪声溯源及防治措施试点研究，服务对应处室的生态环境管理。 |  |  |  |  | 完成“三线一单”成果落地应用管理及区级成果细化等工作的技术支撑，为推动生态环境分区管控成果细化及应用管理，完成典型城市集中建设区噪声溯源及防治措施试点研究。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 声源标样库 | =1个 |  | 1个 | 5 | 5
|  |  | 专题研究报告 | =1个 |  | 1个 | 10 | 10
|  |  | 技术指南草案研究文本 | =1个 |  | 1个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 完成各专题研究工作，成果通过专家验收 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 以2022年底完成为指标 | ≤1年 |  | 1年 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 按照财政要求，成本控制在预算范围内。 | ≤322.706万元 |  | 314.914692万元 | 10 | 10 | 因疫情影响，现场调研减少，研讨、会议等工作采用线上形式，节约了交通费和专家费。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为进一步提高生态环境管理效率和水平提供技术支持，节省环境管理成本。 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 9 | 效益支撑材料不够充分，后续将加强效益材料的收集与整理。
|  | 社会效益指标 | 有利于提升生态环境管理水平，提高解决城市噪声扰民问题的技术水平。 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 9
|  | 生态效益指标 | 完善生态环境分区管控成果细化管理，通过噪声溯源试点研究为城市声环境管理提供技术支持。 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 北京市生态环境局满意度 | ≥90% |  | 90% | 10 | 9 | 满意度情况较好，但支撑材料有待进一步收集
总分 | [6 empty] | 100 | 95.9862
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 （B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标 分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际 值（B）一年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算 结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值 的20%扣分；计算结果高于500%（含500%）,则按照该指标分值 的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）- 80分为中、60分以下为差。