## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 生态环境领域营商环境改革与支持项目
主管部门 |  |  | 北京市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 北京市生态环境评估与投诉中心
项目负责人 |  |  | 李楠 |  |  | 联系电话 | 89150590
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 117.2156 | 98.0747 | 88.5857 | 10 | 90.32% | 9.0325
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 111.258 | 92.1171 | 88.5857 | _ | _ | _
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 5.9576 | 5.9576 | 0 | - | 0% | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过开展环境影响评价技术审查、标准研究和相关培训调研等工作，提升市区两级环境影响评价质量，规范环境影响评价文件编制，提升生态环境领域工作人员优化营商环境能力，推动我市优化营商环境取得新进展。 |  |  |  |  | 全年开展建设项目环境影响评价技术审查59件次，开展区级审批环评文件质量技术复核4次，市区两级环境影响评价质量得到有效提升，相关行业环境影响评价文件编制更加规范。开展了岗位建功等4项技术培训，使各区、各单位政务服务水平得到了提升。完成了矿山修复工程环评标准研究（矿山修复措施效果监测与评价）研究报告及图集编制，为后续进一步研究起到了基础数据支持作用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 矿山修复报告 | =1份 |  | 1份 | 20 | 20
|  |  | 培训数量 | ≥3次 |  | 4次 | 10 | 10
|  |  | 培训人数 | ≥80人 |  | 150人 | 10 | 10 | 受疫情影响，原定于线下开展的培训改为线上开展，降低了参与培训的条件，因此培训人数高于年初指标值。
|  | 时效指标 | 以2022年底完成为指标 | ≤12月 |  | 12月 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进企业生态环境审批成本降低 | 定性-好坏 |  | 好 | 10 | 9 | 效益支撑材料不够充分，后续将加强效益材料的收集与整理。
|  | 社会效益指标 | 优化生态环境领域营商环境 | 定性-好坏 |  | 好 | 10 | 9
|  | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 定性-好坏 |  | 好 | 10 | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 北京市生态环境局满意度 | ≥90% |  | 90% | 10 | 9 | 生态环境局对项目成果基本满意，下一步将继续做好项目辅政工作。
总分 | [6 empty] | 100 | 95.0325
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 （B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标 分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际 值（B）一年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算 结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值 的20%扣分；计算结果高于500%（含500%）,则按照该指标分值 的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）- 80分为中、60分以下为差。