## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 生态环境政府网站及举报管理系统运维项目
主管部门 |  |  | 北京市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 北京市生态环境评估与投诉中心
项目负责人 |  |  | 张佳 |  |  | 联系电话 | 89153311
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 103.54 | 103.29 | 103.29 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 103.54 | 103.29 | 103.29 | _ | 100% | _
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 运行维护市生态环境局政府网站，及时发布有关信息、定期开展板面和专题栏目优化、监控网站运行情况，确保政府网站安全稳定运行；运行维护市生态环境举报管理系统，实现生态环境投诉举报办理网络化，提高生态环境投诉举报工作效率。 |  |  |  |  | 运行维护市生态环境局政府网站，2022年度发布信息1410条、专栏专题新开设4个，维护15个，监控网站运行情况，确保政府网站安全稳定运行；运行维护市生态环境举报管理系统，每季度进行巡检，实现生态环境投诉举报办理网络化，提高生态环境投诉举报工作效率。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 网站运维服务报告 | =1份 |  | 1份 | 10 | 10
|  |  | 应用系统巡检报告 | =4份 |  | 4份 | 16 | 16
|  | 时效指标 | 运行维护时间 | =12个月 |  | 12个月 | 24 | 24
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为生态环境保护信息发布、宣传、信访和举报工作高效、有序开展提供良好条件 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 9 | 效益支撑材料不够充分，后续将加强效益材料的收集与整理。
|  |  | 及时发布生态环境工作信息，满足业务及宣传需要 | 优良中低差 |  | 良 | 10 | 8 | 受疫情影响，居家办公，运维人员无法查看要发布的信息，导致信息发布不及时。后续将加大项目管理力度，确保效益及时有效发挥。
|  | 生态效益指标 | 提供生态环境保护信息公开、网上服务、政民互动和宣传教育平台 | 优良中低差 |  | 良 | 10 | 8 | 因公众综合查询平台短期迁移影响，查询功能使用受到影响。后续将加大项目管理力度，确保效益及时有效发挥。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 应用系统用户满意度 | ≥95% |  | 96% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 95
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 （B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标 分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际 值（B）一年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算 结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值 的20%扣分；计算结果高于500%（含500%）,则按照该指标分值 的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）- 80分为中、60分以下为差。