## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 油气排放和油品清净性标准制修订项目
主管部门 |  |  | 北京市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 北京市机动车排放管理事务中心
项目负责人 |  |  | 褚玥 |  |  | 联系电话 | 15911091009
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 237.0616 | 227.25 | 225.58 | 10 | 99.27% | 9.9265
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 237.0616 | 227.25 | 225.58 | _ | 99.27% | _
|  |  | 上年结转资金 | _ | _ | _ | _ | _ | _
|  |  | 其他资金 | _ | _ | _ | _ | _ | _
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 北京市目前使用的加油站、储油库和油罐车地方标准相较于国家标准，存在油品适用范围不全、控制要求不细、排放指标不够等问题，按照地方标准严于国家标准的要求，北京市需结合油气回收实际治理情况，提高油品储运销企业VOCs排放控制要求，及时修订本市三项油气回收地方标准。 《北京市大气污染防治条例》中要求环保部门对油品清净性进行监管，但目前没有可用于执法汽油清净性检测方法及限值，需要预研《车用汽油清净性快速检测方法》为监督执法提供技术支持。 |  |  |  |  | 机动车中心委托北京尧阁检测技术有限公司对油气回收14个检测项目进行检测，出具报告380份；委托中国环境科学研究院开展模拟进气阀沉积物实验62次、M111台架实验10次。机动车中心依据检测结果，完成了《储油库油气排放控制和限值》、《油罐车油气排放控制和限值》、《加油站油气排放控制和限值》和《加油站车用汽油清净性限值》四份地方标准草案及其编制说明。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 标准草案数量 | =4份 |  | 4份 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目期限 | =12月 |  | 2023-03-01 | 20 | 18 | 部分检测地点防疫措施变化，检测工作开展受影响，与服务单位签订补充协议延期3个月，2023年3月底前完成了4份标准草案。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤237.06万元 |  | 225.58万元 | 20 | 18 | 受疫情影响，无法开展调研工作，预算中调研差旅费未支出,资金上缴财政。
| 效益指标 | 生态效益指标 | 标准发布可持续为监督执法提供技术支持 | 优 |  | 优 | 30 | 29
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级部门满意度 | ≥90% |  | 完成四份标准草案，得到上级部门认可。 | 10 | 9
总分 | [6 empty] | 100 | 93.9265
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 （B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标 分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际 值（B）一年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算 结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值 的20%扣分；计算结果高于500%（含500%）,则按照该指标分值 的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）- 80分为中、60分以下为差。