## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 污染源防治技术支持项目
主管部门 |  |  | 北京市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 北京市污染源管理事务中心
项目负责人 |  |  | 刘颖 |  |  | 联系电话 | 82566261
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 388.35 | 340.5727 | 335.3619 | 10 | 98.47% | 9.847
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 376.502 | 328.7247 | 326.4119 | _ | 99.3% | _
|  |  | 上年结转资金 | _ | _ | _ | _ | _ | _
|  |  | 其他资金 | 11.848 | 11.848 | 8.95 | _ | 75.54% | _
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 梳理生态保护红线污染源基本现状，摸清污染源种类及分布，确定主要污染物排放情况，估算北京市生态保护红线化肥、农药等污染物产生量；完成重点行业挥发性有机物污染防治水平及减排路径筛选报告；完成北京市家用空调、工商制冷、汽车制造、PU泡沫等HFCs（非二氧化碳温室气体）使用重点行业的HFCs保有量、年度使用量、销售量和维修量、用途类型等基础数据调研和收集；完成北京市清洁生产第三方环保信用体系研究报告；完成《北京市生活垃圾处理厂主要大气污染物排放现状及减排潜力分析报告》《北京市生活垃圾焚烧厂特征污染物排放因子及排放水平治理情况评估报告》《机动车维修行业吸附VOCs中活性炭的使用、废活性炭的处理处置以及再生利用调研报告》《北京市生活垃圾焚烧设施协同处置医疗废物技术可行性研究报告》；完成《汽车维修业大气污染物排放标准》的适用性评估；通过对重点人群和重点区域餐饮油烟相关投诉举报问卷调研，分析梳理调研结果，了解民意诉求，提出缓解或解决问题的建议。 |  |  |  |  | 梳理生态保护红线污染源基本现状，摸清污染源种类及分布，确定主要污染物排放情况，估算北京市生态保护红线化肥、农药等污染物产生量；完成重点行业挥发性有机物污染防治水平及减排路径筛选报告；完成北京市家用空调、工商制冷、汽车制造、PU泡沫等HFCs（非二氧化碳温室气体）使用重点行业的HFCs保有量、年度使用量、销售量和维修量、用途类型等基础数据调研和收集；完成北京市清洁生产第三方环保信用体系研究报告；完成《北京市生活垃圾处理厂主要大气污染物排放现状及减排潜力分析报告》《北京市生活垃圾焚烧厂特征污染物排放因子及排放水平治理情况评估报告》《机动车维修行业吸附VOCs中活性炭的使用、废活性炭的处理处置以及再生利用调研报告》《北京市生活垃圾焚烧设施协同处置医疗废物技术可行性研究报告》；完成《汽车维修业大气污染物排放标准》的适用性评估；通过对重点人群和重点区域餐饮油烟相关投诉举报问卷调研，分析梳理调研结果，了解民意诉求，提出缓解或解决问题的建议。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展不少于40家企业挥发性有机物质排放检测 | ≥40 |  | 52家 | 10 | 10
|  |  | 工作报告 | ≥3个 |  | 3个 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成周期 | ≤1年 |  | 1年 | 15 | 15
|  | 成本指标 | 预算资金 | ≤388.35万元 |  | 335.361857万元 | 15 | 14.77
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过调研工作进一步夯实汽修、餐饮等生活源污染防治技术基础 | 优良中低差 |  | 优 | 30 | 29 | 效益支撑材料不够充分，后续将加强效益材料的收集与整理。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务单位满意度指标 | ≥95% |  | 95% | 10 | 9 | 经口头询问满意度情况较好，但支撑材料有待进一步收集。
总分 | [6 empty] | 100 | 97.617
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 （B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标 分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际 值（B）一年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算 结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值 的20%扣分；计算结果高于500%（含500%）,则按照该指标分值 的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）- 80分为中、60分以下为差。