## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 大气污染防治支撑项目
主管部门 |  |  | 北京市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 北京市生态环境局机关
项目负责人 |  |  | 庄子威 |  |  | 联系电话 | 68418524
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 343.979 | 342.8 | 342.8 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 343.979 | 342.8 | 342.8 | _ | 100% | _
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| （一）北京市2023年空气重污染应急减排清单及措施实施效果评估： （1）编制《北京市2023年重污染天气重点行业应急减排技术指南》（2）编制《北京市典型行业绩效提标可行性研究报告》（3）编制《北京市典型行业涂料使用档案库建立探索研究报告》（4）编制《北京市2023年空气重污染应急减排措施实施效果评估研究报告》（5）建立《北京市2023年空气重污染应急减排清单》 （二）北京市含VOCs消费品管控和VOCs高值区域诊断提升： 1)通过调研国内外相关政策，分析北京市含VOCs消费品的污染排放和管理现状，结合本市空气质量改善的要求，提出规划目标，研究重点领域管控措施，提出分阶段管控路径或对策，在目标可达性分析和费效分析的基础上，确定最终的含VOCs消费品管控方案 2）借鉴国内外相关消费品分级标识管理制度，研究本市含VOCs消费品的分级标识管理框架体系、含VOCs消费品的分级标识方法，以及含VOCs消费品分级标识实施机制 3）筛选出20种北京市使用的主要含VOCs汽车维修与保养产品，开展其VOCs排放因子测试工作，建立汽车维修与保养产品本地化VOCs排放因子数据库，同时基于成分谱评估汽车维修与保养产品的环境影响，探索并建立汽车维修与保养产品活动水平核算方法，基于此建立汽车维修与保养产品VOCs排放清单编制方法，完成2021年北京市汽车维修与保养产品VOCs排放清单的编制。并对河北和天津地区部分汽车维修与保养产品VOCs含量水平进行抽样检测，了解京津冀区域差异情况 4）综合运用VOCs遥感反演、VOCs走航监测、排放源清单研判等技术手段，精准定位VOCs高值区域，利用VOCs源解析、污染源排查、扩散模型模拟等技术方法对高值点位进行溯源，配套科学、全面的问题诊断与防治对策研究，建立“方案实施-效果评估-问题反馈-方案调整”的闭合反馈机制，做到边整改、边评估，边评估、边调整，在动态中对VOCs高值区域实施精准防治，从而促进VOCs大气污染问题的持续性改善及环保监管能力的提升（VOCs遥感反演、VOCs来源解析、VOCs走航监测需要监测中心提供数据支持） |  |  |  |  | （一）北京市2023年空气重污染应急减排清单及措施实施效果评估： （1）编制《塑料制品行业应急减排措施制订技术指南编制说明及指南文本草案》；（2）编制《北京市典型行业绩效提标可行性研究报告》；（3）编制《北京市典型行业涂料使用档案库建立探索研究报告》；（4）编制《北京市2023年空气重污染应急减排措施实施效果评估研究报告》；（5）建立《北京市2023年空气重污染应急减排清单》。（二）北京市含VOCs消费品管控和VOCs高值区域诊断提升：（1）完成北京市含VOCs消费品的污染排放和管理现状研究分析，提出了分阶段管控路径或对策，确定了管控方案，形成研究报告；（2）对北京市含VOCs消费品的分级标识管理框架体系、含VOCs消费品的分级标识方法以及含VOCs消费品分级标识实施机制进行了研究，形成报告，并提出建立；（3）开展了北京市20种含VOCs汽车维修与保养产品的VOCs排放因子测试工作，建立了本地化VOCs排放因子数据库及活动水平核算方法，完成了2021年北京市汽车维修与保养产品VOCs排放清单的编制，并创新建立跨区域VOCs管控协作机制，对河北和天津地区部分汽车维修与保养产品VOCs含量水平进行了抽样检测；（4）完成典型VOCs高值区域的筛选，开展4个典型区域内污染源排查、成分谱建立等，建立完善了高值溯源技术方法和问题反馈整改机制，朝阳区来广营汽修园区溯源典型案例形成上报信息，获得市领导批示肯定并在全市推广。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 效益指标 | 生态效益指标 | 为大气污染防治提供决策支持 | 优 |  | 优 | 15 | 15
|  | 生态效益指标 | 为空气重污染应急管理决策提供技术支撑 | 优 |  | 优 | 15 | 15
| 产出指标 | 时效指标 | 按时间进度完成 | =12月 |  | 12月 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 报告完成数量 | =10份 |  | 7份 | 20 | 14 | 其余报告正在完善中，预计按计划于5月31日前完成。
|  | 数量指标 | 汽车维修与保养产品北京市本地化VOCs排放因子 | =20种 |  | 20种 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 重点行业绩效分级现场调研及指导、评级有效性核验、提标可行性研究 | =51家 |  | 59家 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 区域VOCs持续性改善技术方案典型区域示范应用 | =4个 |  | 4个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 重点行业绩效评级抽检核验，符合国家及北京市重点行业应急减排措施制定技术指南等相关要求；北京市空气重污染应急减排清单，符合国家应急减排清单填报要求，并按时报送 | 符合 |  | 符合 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 报告评审或验收合格率 | =100% |  | 100% | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 根据项目研究内容制定预算，项目预算控制总数 | ≤343.979万元 |  | 342.8万元 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理部门或服务对象满意度 | ≥90% |  | 98% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 94
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 （B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标 分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际 值（B）一年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算 结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值 的20%扣分；计算结果高于500%（含500%）,则按照该指标分值 的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）- 80分为中、60分以下为差。