## 土壤和农业农村污染防治综合支撑项目
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 土壤和农业农村污染防治综合支撑项目
主管部门 |  |  | 北京市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 北京市生态环境局机关
项目负责人 |  |  | 夏夜 |  |  | 联系电话 | 010-55522455
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 404.078 | 401.39 | 401.39 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 404.078 | 401.39 | 401.39 | - | 100% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 深入落实土壤污染防治法，持续实施乡村振兴战略，强化全过程管控和农村环境整治，健全法规标准体系，提升监管能力。 |  |  |  |  | 已按合同约定完成2023年度阶段性工作，正在按计划推进实施。 1、持续推进农业农村污染治理，按合同节点要求形成《北京市2023年农村环境整治实地抽查方案》。 2、按合同要求对各区开展土壤污染治理与修复成效评估，按照合同节点要求形成“北京市2023年土壤污染治理与修复成效年度评估方法”。 3、开展典型土壤健康监测与评估试点，按合同节点要求形成《北京市土壤状况多源数据分析报告》，开展典型用地类型土壤监测分析工作。 4、开展本市后期管理地块管控情况评估，按合同节点要求形成《地块后期管理实施情况初步评估报告》。 5、开展土壤健康评估方法构建与试点，按合同节点要求形成《典型污染物生态毒理初步分析报告》。 6、开展北京林地绿地土壤动物敏感性指示类群筛选（跳虫类）试点，按合同节点要求形成《土壤跳虫敏感性指示类群鉴定数据集》。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 质量指标 | 报告评审或验收合格率 | =100% |  | =100% | 10 | 10 | 该项目为跨年项目，已按计划完成阶段性工作，将按合同约定时限完成。
|  | 数量指标 | 农村环境整治成效评估报告、土壤污染治理与修复成效年度评估报告、北京市土壤健康评估方法构建与试点报告、《北京市风险管控与修复后地块后期管理技术导则（草案）》、基于保护土壤生态的典型特征污染物风险筛选值制定方法研究报告、北京林地和绿地土壤跳虫敏感类群试点筛选报告。 | =6份 |  | 6份 | 30 | 30
|  | 时效指标 | 按时间进度完成 | =12月 |  | =12月 | 10 | 10
| 效益指标 | 生态效益指标 | 完成2023年的农村环境整治成效评估以及土壤污染治理与修复成效评估；初步构建土壤健康评估方法；落实《北京市土壤污染防治条例》在后期管理等方面的配套政策，提升土壤全过程监管能力；试点筛选北京林地和绿地的土壤动物敏感类群以支撑后续的土壤生态环境稳定性研究。 | 优 |  | 优 | 20 | 19 | 完成阶段性工作，效益暂未全部发挥
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目在预算批复经费以内完成 | ≤404.078万元 |  | 401.39万元 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理部门或服务对象满意度 | ≥90% |  | 90% | 10 | 9 | 完成阶段性工作，待全部完成后开展满意度调查工作，截至目前经口头询问满意度情况较好。
总分 | [6 empty] | 100 | 98
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 （B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标 分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际 值（B）一年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算 结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值 的20%扣分；计算结果高于500%（含500%）,则按照该指标分值 的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）- 80分为中、60分以下为差。