## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 生态环境保护事务管理技术支持项目
主管部门 |  |  | 北京市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 北京市生态环境局机关
项目负责人 |  |  | 梁辉 |  |  | 联系电话 | 68717224
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 185 | 150 | 147.69 | 10 | 98.46% | 9.846
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 185 | 150 | 147.69 | - | 98.46% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 不断提高生态环境管理水平和公众服务品质，推动生态环境事业不断发展。提高财务管理水平，推动生态环境预算资金的有效、合理使用。提高我局依法行政能力与水平，通过以案释法资源库向公众普及法律知识，充分发挥典型案例的引导、规范、预防与教育功能。提高办公管理水平，为高效行政奠定基础。进一步加强监测管理水平，关注该领域重点难点问题，推动工作水平不断提升。 |  |  |  |  | 完成社会监测机构监督检查47次，进一步加强监测管理水平，关注该领域重点难点问题，推动工作水平不断提升。完成工作报告1份，不断提高生态环境管理水平和公众服务品质，推动生态环境事业不断发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 项目期限 | =12月 |  | 12月 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 完成社会监测机构监督检查数量 | ≥20次 |  | 47次 | 20 | 20
|  |  | 工作报告完成数量 | =1份 |  | 1份 | 10 | 10
|  |  | 全年审核合同份数 | ≥300个 |  | 323个 | 25 | 25
| 效益指标 | 经济效益指标 | 开展财务管理等领域工作达到预期目标 | 是否 |  | 是 | 15 | 15
|  | 生态效益指标 | 为环境监管提供可靠监测数据依据 | 是否 |  | 是 | 15 | 14 | 效益仍有进一步提高空间
总分 | [6 empty] | 100 | 98.846
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 （B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标 分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际 值（B）一年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算 结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值 的20%扣分；计算结果高于500%（含500%）,则按照该指标分值 的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）- 80分为中、60分以下为差。