## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 生态环境项目全过程管理支撑项目
主管部门 |  |  | 北京市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 北京市生态环境局机关
项目负责人 |  |  | 李丽娜 |  |  | 联系电话 | 68458101
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 330 | 250 | 245.56 | 10 | 98.22% | 9.8224
|  |  | 其中：财政拨款 | 330 | 250 | 245.56 | - | 98.22% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 围绕投资项目资金科学化、精细化管理，开展项目事前论证、项目现场绩效和进度检查、项目台账管理等全过程管理工作，完成全部需要评审的技改投资项目事前评审报告，完成大气、水、土壤及农村中央资金项目事中、事后绩效评价，完成对区转移支付项目绩效评价，保障项目全过程管理平台正常运行。 |  |  |  |  | 2023年按计划完成了中央资金、对区转移支付资金的绩效评价工作和事前论证评估工作，形成相关评估和评价报告，保障了生态环境项目全过程管理平台正常运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤330万元 |  | 245.56万元 | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤12月 |  | 12月 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 中央资金、对区转移支付绩效评价报告数量 | =2份 |  | 2份 | 10 | 10
|  |  | 预算评审、事前评估论证数量 | ≥30份 |  | 65份 | 10 | 9 | 延续性项目新增内容预算评审较多。
|  | 质量指标 | 项目评审报告满足部门决策深度要求 | 优 |  | 优 | 10 | 10
|  |  | 项目管理平台正常运营 | 好 |  | 好 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为生态环境项目事前、事中、事后决策及实施提供支撑 | 优 |  | 优 | 25 | 24 | 效益仍有进一步提升空间
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理部门或服务对象满意度 | ≥90% |  | 90% | 10 | 9.5 | 未专门开展满意度调查，该指标为讨论结果，缺乏数据支撑
总分 | [6 empty] | 100 | 97.3224
填报注意事项: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值（A)*该指标分值;若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A )/全年实际值（B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）一年度指标值（A))/年度指标值（A) *100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分;计算结果在300%-500%(含300%)区间，则按照该指标分值的20%扣分;计算结果高于500%(含500%)，则按照该指标分值的 30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含 )-100分为优、80（含）-90分为良、60(含）-80分为中、60分以下为差。