2023年度部门整体绩效评价报告

# 一、部门概况

## （一）机构设置及职责工作任务情况

1.部门职责

北京市生态环境局（简称市生态环境局）为市政府组成部门，主要职责包括：负责建立健全本市生态环境基本制度。负责本市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责监督管理本市污染减排目标的落实。负责提出本市生态环境领域固定资产投资方向、规模建议。负责本市环境污染防治的监督管理。指导协调和监督本市生态保护修复工作。负责本市辐射安全的监督管理。负责本市生态环境准入的监督管理。负责本市生态环境监测和信息发布工作。开展本市应对气候变化工作。组织开展本市生态环境保护督察工作。组织指导和协调本市生态环境保护宣传教育工作。开展本市生态环境科技和国际合作交流工作。负责组织开展生态环境监督执法。负责指导、监督检查各区生态环境工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

2.机构设置情况

市生态环境局内设27个处室，分别为办公室、研究室、法规与标准处、综合处、自然生态保护处、大气环境处、水生态环境处、土壤生态环境处、固体废物与化学品处、辐射安全监管处、机动车排放管理处、污染源管理处（应急管理处）、政务服务处、环境影响评价处、生态环境监测处、督察综合处、督察一处、督察二处、科技与国际合作处、应对气候变化处、宣传教育处、财务处（审计处）、人事处、机关党委（党建工作处）、机关纪委、工会、离退休干部处。

市生态环境局下属12个预算单位，其中1个为局机关，1个为行政执法机构，9个为公益一类单位，1个为公益二类单位。行政执法机构为北京市生态环境保护综合执法总队，9个公益一类单位分别为北京市生态环境监测中心、北京市生态环境保护宣传中心、北京市核与辐射安全中心、北京市污染源管理事务中心、北京市机动车排放管理事务中心、北京市生态环境评估与投诉中心、北京市生态环境保护督察中心、北京市应对气候变化管理事务中心、北京市生态环境局综合事务中心，1个公益二类单位是北京市生态环境保护科学研究院。

## （二）部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。

市生态环境局2023年部门整体绩效目标设立紧密围绕《北京市十四五时期生态环境保护规划》《北京市深入打好污染防治攻坚战及碳排放控制2023年行动计划》等规划要求，落实生态环境部任务要求，全面落实过“紧日子”思想，讲成本、讲绩效，突出低碳、生态保护、机动车污染、VOCs治理等重点，统筹兼顾环境质量改善需要和环境安全保障需求。具体绩效目标包括以下几方面：

一是生态环境保护执法方面，开展全面执法检查，推动街乡镇精细化治污。组织市级单独检查和市区交叉检查专项行动不少于5次。

二是生态环境保护督察方面，根据年度督察工作安排，开展例行督察工作不少于6次，强化环保主体责任，推进责任主体对环保工作的进一步重视。

三是生态环境监测方面，提供完善的监测数据，为本市生态环境监管提供有效技术支持。

四是生态环境保护宣传教育方面，深入开展生态环境保护教育、公众参与活动，不断提升全社会生态环境保护意识。

五是应对气候变化工作方面，推进绿色低碳发展，健全完善应对气候变化法规标准政策体系，积极稳妥推进北京碳市场建设，开展低碳试点示范的评估创建工作。支持一批符合北京市先进低碳技术应用要求的项目不少于10个。

六是核与辐射安全的监督管理方面，对本市辖区内的核技术利用单位实现有效监督管理，降低辐射安全风险，妥善应对突发辐射环境事件，消除辐射安全事故产生的影响，保证首都辐射环境安全。

七是机动车监督管理方面，持续推进移动源污染减排，加强移动源监管，开展重型柴油车检查不少于180万个。

八是污染源监督管理方面，主要污染物减排量达到国家要求。

九是自然生态保护工作方面，促进生态保护,提升生态系统质量和稳定性。

十是水生态环境保护方面，持续打好碧水保卫战，消除劣V类水体断面，集中式饮用水水源地水质保持稳定达标，地下水水质总体保持稳定，地表水国家考核断面达到或优于Ⅲ类水体比例达到国家要求的70.3%。

十一是土壤生态环境保护方面，深入落实土壤污染防治法，支撑《北京市土壤污染防治条例》贯彻实施，强化土壤全过程管控和农村环境整治，健全法规标准体系，提升监管能力。

十二是大气生态环境保护方面，巩固空气质量改善成效，细颗粒物（PM2.5）年均浓度、空气质量优良天数比率、重污染天数比率达到国家和本市要求。

十三是生态环境评估与投诉举报工作方面，及时解答市民涉法涉诉环境诉求，进一步畅通生态环境信访渠道，妥善化解信访矛盾，信访投诉信件采集率不低于95%。

十四是生态环境保障类工作方面，为工作人员提供良好的工作环境和后勤保障服务，服务对象满意度不低于90%。

# 二、当年预算执行情况

2023年全年预算数122,315.41万元，其中，基本支出预算数51,553.06万元，项目支出预算数70,762.35万元。财政拨款全年预算数94,137.73万元，其中，基本支出43,850.52万元，项目支出50,287.21万元。财政拨款支出85,041.70万元，其中，基本支出43,461.42万元，项目支出41,580.28万元。预算执行率为90.34%。

# 三、整体绩效目标实现情况

2023年，市生态环境局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、特别是习近平生态文明思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、全国和全市生态环境保护大会精神，以改善生态环境质量为核心，统筹抓好深入打好污染防治攻坚战、推动发展方式绿色低碳转型、强化生态系统保护、守牢环境安全底线等重点任务，推进美丽北京建设取得新成效，推动习近平生态文明思想在京华大地落地生根、形成生动实践。

（一）生态环境保护政治责任压紧压实。牢记生态环境是关系党的使命宗旨的重大政治问题。强化市委生态文明办统筹作用，高标准承办全市生态环境保护大会，推动完成市委生态文明委2023年度59项任务、形成171项政策成果。狠抓第二轮中央生态环境保护督察反馈问题整改，累计对13个区开展第二轮市级生态环境保护督察，解决典型问题1000余个。着力提升“四个服务”水平，圆满完成全国“两会”、第三届“一带一路”国际合作高峰论坛等重大活动空气质量保障任务，高峰论坛期间（10月17-18日）全市PM2.5浓度连续两天1级优、开幕式期间保持极低个位数水平。

（二）污染防治攻坚战成效稳固。从群众切身利益出发，全力改善生态环境质量，群众生态环境获得感、幸福感持续提升。国家对本市污染防治攻坚战考核连续四年“优秀”、居全国前列。蓝天保卫战是重中之重，始终以有力的举措，冲抵气象转差、沙尘频发、排放增加等不利因素，一微克一微克地抠，稳住了空气质量改善成果。全市PM2.5年均浓度32微克/立方米，连续三年稳定达标、为有监测记录以来第二好成绩，在京津冀及周边地区“2+26”城市中最优，较2019年下降23.8%。狠抓扬尘专项治理百日攻坚行动，实施“问题通报-联合督导-提醒督办”闭环工作机制，全市降尘量为3.6吨/平方公里·月，较2019年下降37.9%，城市洁净度明显提升。强化VOCs和NOx协同治理，实施产业园区VOCs专项治理等8大专项行动，建立VOCs高值区精准溯源机制，完成44家重点行业企业“一厂一策”深度治理，累计推广新能源车77万辆，完成490蒸吨燃气锅炉深度治理、3.09万余户农村散煤清洁能源改造。坚持以保护人民群众健康为导向，发布新版全市空气重污染应急预案，降低重污染应急启动门槛，优化实施绩效分级、差异化精准管控措施。打好碧水保卫战，坚持“三水统筹”，突出汛期污染、黑臭水体治理，克服“23.7”极端强降雨不利影响，推进全市水环境质量总体稳定。国考断面Ⅰ-Ⅲ类水质占比75.7%、动态消除劣V类断面，超额完成国家目标。联合5部门印发重点流域水生态环境保护规划，深入实施密云水库上游补偿，落实《北京市水生态区域补偿办法》，以经济手段促进水生态环境质量改善，全市超一半河流水生态环境达优良水平，怀柔区雁栖湖获评全国第二批美丽河湖优秀案例。打好净土保卫战，坚持“三地”齐抓共管，全面实施“本市土壤条例”，削减受污染建设用地面积23.7万平方米，重点建设用地安全利用得到有效保障，受污染耕地安全利用率保持100%、提前超额完成国家目标，土壤环境状况保持良好，切实保障人民群众“吃得放心、住得安心”。

（三）绿色低碳发展稳步推进。在经济社会发展大局中统筹谋划生态环境保护工作，引领、优化、倒逼高质量发展。实施“三线一单”分区管控，累计发布两批规划环评与项目环评联动产业园区名单，高效服务118个重大项目环评审批，从源头推动绿色低碳发展。深化碳排放总量和强度“双控”，万元GDP碳排放量持续保持省级最优。高标准建设全国温室气体自愿减排（CCER）交易机构，本市碳市场稳定运行10年，累计交易额超40亿元。低碳城市试点成绩位居全国榜首，创新实施绿色绩效评价、碳资产质押融资等绿色金融政策，有效激发企业低碳转型潜力。

（四）生态系统多样性、稳定性、持续性系统提升。维护首都生态安全，持续加大生态保护力度，全市生态环境质量（EI）指数总体保持稳定。推动落实本市生物多样性保护规划，牵头建立生物多样性保护部门联席会议制度。在全国率先制定以生态保护为导向的GEP核算方案，解决了生态产品价值难度量的问题，完成市区两级生态系统调节服务价值（GEP-R）核算，推动将生态优势转化为发展优势。累计9个区获评国家生态文明建设示范创建称号，极大提升生态文明意识，促进绿色高质量发展。

（五）首都环境安全有效保障。坚持人民至上，全力保障首都环境安全。开展饮用水源地周边污染风险排查，帮扶就近妥善处置淤泥，有效避免发生环境次生灾害，积极助力灾后恢复重建。实施《北京市新污染物治理工作方案》，开展首轮化学物质环境信息统计调查。指导经开区、密云区、通州区积极开展“无废城市”建设。修订《北京市突发环境事件应急预案》，强化核与辐射、危险废物监管，确保环境安全。

（六）京津冀生态环境协同成效明显。深入贯彻京津冀协同发展战略，三地生态环境部门共同发布走深走实行动宣言，会同水务、园林成立生态协同专项小组，推动两批次协同措施落地见效，拓展协同范围至环评、辐射、信访等领域。在生态环境部统筹指导下，连续7年开展区域秋冬季大气攻坚行动，京津冀鲁豫五省（市）全力协同、共同应对年底长时间、大范围重污染过程。签订官厅水库上游永定河流域生态补偿协议，建立京冀密云水库保护联席会议制度，持续改善流域水环境。落实《华北地区危险废物联防联控联治合作协议》，创新探索省际危废“点对点”资源化利用，提升危险废物跨省转移处置合作水平。

（七）环境治理保障体系不断夯实。着眼超大城市治理规律，坚持守正创新，提升生态环境现代化治理水平。完成《北京市环境噪声污染防治办法》立法评估，发布８项地方生态环境标准。坚持问题导向、结果导向，创新运用大数据手段建立“三监联动”机制，提升科学精准监管效能和减排效果；建成首个生态环境领域温室气体综合观测实验室；完善市区执法联动机制，开展4轮次市级“点穴式”执法。举办第7届国际大都市清洁空气与气候行动论坛、COP28北京主题边会等，向国际社会讲好北京生态环境保护故事。

# 四、预算管理情况分析

## （一）财务管理

1.财务管理制度健全性

财务管理制度方面，市生态环境局制定了《北京市生态环境局部门预算管理办法》、《北京市生态环境局合同管理办法》、《北京市生态环境局会计基础工作规范》、《北京市生态环境局工会财务管理办法》、《北京市生态环境局财务安全管理办法》、《北京市生态环境局差旅费管理办法》等制度和办法，对部门预算编制、经费支出管理、合同管理等各个环节程序和责任主体进行了明确规定，财务管理制度健全。

2.资金使用合规性和安全性

资金使用过程中，市生态环境局严格按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定支出资金，资金的拨付有完整的审批程序和手续；针对项目的重大开支均通过局党组会或局长办公会集体研究决定，并严格按照市生态环境局大额度资金监督管理使用有关规定执行，项目执行过程中不存在截留、挤占、挪用情况；组织各直属单位开展财务安全自查，围绕设施设备、防火防盗、现金存放、财务内控等方面进行财务安全现场抽查。指导直属单位规范财务内控管理，持续防控财务风险，切实筑牢财务安全防线。

3.会计基础信息完善性

会计基础信息管理方面，市生态环境局严格规范会计基础工作，确保基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。同时鼓励局系统财务人员报考初、中、高级会计专业技术资格考试，全面提升财务人员综合素质。全面清查局系统资产负债、往来事项、固定资产、无形资产等科目，落实好决算“事实性、法定性、权威性”的要求。

## （二）资产管理

为加强固定资产管理，实现固定资产安全完整、合理配置和有效利用，市生态环境局制定了《北京市生态环境局固定资产管理办法》，对固定资产的管理机构及职责、固定资产核算标准、固定资产配置、固定资产日常管理和固定资产处置等进行了明确。在固定资产日常管理过程中，加强精细化管理，重视对重点资产的管理，按照固定资产管理各个环节进行实物管理和财务核算。加强对系统单位资产管理的监督，严格按规定进行审核。

## （三）绩效管理

为规范和加强项目全过程管理，确保资金使用安全和绩效，市生态环境局制定了《北京市生态环境局项目管理办法》，明确了管理职责、项目申报与储备、评审与论证、资金申请与批复、执行与管理、采购与支付、验收与备案等要求。同时，制定了《北京市生态环境局财政支出绩效评价管理办法》，明确了绩效评价组织管理、评价内容、评价工作程序和要求等内容。

按照项目管理办法对预算项目实行储备、评审、执行、采购、验收、绩效等全流程管理。项目申报时，市生态环境局严把项目事前审核关，对项目必要性、可行性、绩效目标、预算等内容组织评审，评审通过项目方可入库；项目执行过程中，严格落实绩效目标和预算执行“双监控”要求，组织预算绩效监控，及时纠偏;监控涉及公开的市级项目86个，监控资金43,624.55万元，其中：财政资金35,737.12万元，自有资金7,887.43万元；项目完成后，及时组织项目验收;组织部门预算绩效自评工作培训，开展部门预算项目绩效自评、重点项目和部门整体绩效评价，确保项目产出和绩效。同时，加强对中央转移支付度资金的绩效评价工作，联合市财政局对中央资金支持项目开展监督，督促问题整改。

## （四）结转结余率

市生态环境局2023年财政拨款结转结余资金9,096.02万元，结转结余率9.66%，相较于2022年财政拨款结转结余率8.46%,增长1.2个百分点。

## （五）部门预决算差异率

通过年度部门决算与年初部门预算对比，市生态环境局2023年财政拨款全年预算数94,137.73万元，年初预算数86,243.07万元，部门财政拨款预决算差异率9.15%，低于市级平均差异率28.3%，部门预算约束力较好。

# 五、总体评价结论

## （一）评价得分情况

通过对部门整体预算执行、绩效目标实现和预算管理情况分析，市生态环境局2023年部门整体绩效评价得分95.97分。其中，当年预算执行情况分值20分，得分18.07分；整体绩效目标实现情况60分，得分58.3分；预算管理情况分值20分，得分19.6分。具体评分情况见下图1。

图1：分项绩效评价指标分值及得分情况

## （二）存在的问题及原因分析

一是生态环境领域工作仍有进一步提升的空间。当前空气质量改善总体进入平台期、瓶颈期，经济活动和能源消费还要恢复性增长，污染排放量将进一步增加，不但要抵消掉增量，还要努力减存量，需尽最大努力推动空气质量改善；水资源严重短缺，水环境质量改善形势依然严峻；土壤污染防治工作还需稳步推进。

二是部分项目绩效目标完成情况未达预期。受暴雨等不确定因素影响，部分现场督察工作涉及调整，未能按计划完成预期目标。另外，部分项目实施周期较长，涉及跨年执行，部分工作内容仍在合同执行期内，截至自评节点尚未完成。

三是部分项目未开展满意度调查，效益发挥和成果应用情况的支撑材料收集不够全面。部分项目在实施完毕后未及时开展满意度调查工作或仅通过口头形式开展满意度询问，满意度调查不够深入；部分项目缺少成果应用和效益发挥情况的支撑材料收集和整理分析。

# 六、措施建议

2024年，市生态环境局将全面贯彻党的二十大、中央经济工作会议、全国生态环境保护大会和市委十三届四次全会、全市生态环境保护大会等精神，坚决贯彻党中央、国务院决策部署和生态环境部、市委、市政府重要工作安排，以美丽北京建设为主线，深入实施绿色北京战略，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，全力推进生态文明建设和生态环境保护工作，努力推进美丽北京建设取得新成效。

（一）压紧压实生态文明建设政治责任。制定实施《全面推进美丽北京建设 打造人与自然和谐共生的现代化大国首都的实施意见》，持续开展污染防治攻坚战成效考核。对接美丽北京建设目标任务，开展本市“十五五”生态环境保护规划前期研究。推动落实市委生态文明委、生态文明体制改革专项小组年度重点工作。健全督察工作全链条工作体系，抓好第二轮中央生态环境保护督察问题整改、做好第三轮督察迎检准备，深化市级生态环境保护督察，实施《北京市推动职能部门做好生态环境保护工作的实施意见》，更好发挥督察“利剑”作用，动真碰硬、压实责任。

（二）持续深入打好污染防治攻坚战。将蓝天保卫战作为重中之重，深化“0.1微克”行动。强化挥发性有机物（VOCs）综合治理，坚持源头管、过程控、末端治，推进含VOCs产品源头替代和过程监管，强化石化等重点行业和产业园区VOCs精准治理，加强油品储运环节减排，以重污染天气绩效评级为抓手，推进重点行业绿色高质量发展。深化氮氧化物（NOx）专项治理，加快推动重点行业机动车电动化，执行国家在用汽油车和柴油车排放标准b限值，推动淘汰国四重型营运柴油货车；加强非道路移动机械综合治理，加快推广新能源叉车；深化燃气锅炉氮氧化物深度治理和散煤清洁能源改造。加强“三尘”共治，巩固扬尘治理长效机制，压实监管责任，提升城市清洁度。深化“0.1微克”行动区级示范。

全力打好碧水保卫战，坚持“三水统筹”，促进人水和谐。实施重点流域水生态环境保护规划及第四个水环境治理三年行动方案，完善水生态环境领域“三监联动”，强化入河排污口监管，落实区域补偿制度，狠抓汛期污染防控，严防劣V类水体和黑臭水体反弹。推动门头沟区、房山区、昌平区灾后受损河道生态修复，指导通州、大兴、平谷区加快辖区污水处理设施提标改造及日常监管，确保国考断面水质达标。全力打好净土保卫战，全面落实本市土壤污染防治条例，坚持“三地”共管，加强源头防控，有效管控建设用地和农用地土壤环境风险，确保土壤环境安全。

加强固体废物和新污染治理。推进燕山石化蓝翠鸟资源综合利用等危险废物处置项目运行，提升危险废物处置能力。深入实施《北京市新污染物治理工作方案》，组织开展新污染监测试点。研究推进“无废城市”“无废细胞”等建设。

（三）加快推动发展方式绿色低碳转型。发挥生态环境保护引领、优化、倒逼作用，服务经济社会高质量发展大局。做好重大项目环评审批服务，研究制定北京市加强生态环境分区管控实施意见，深化产业园区规划环评与建设项目环评联动。强化碳排放总量和强度“双控”机制，积极推进能源、建筑、产业、交通等领域绿色低碳转型，创新实施企业和项目绿色绩效评价，持续开展低碳试点示范和减污降碳创新试点示范，充分发挥北京碳市场“降碳”作用，有效助力绿色低碳高质量发展。

（四）着力提升生态系统多样性、稳定性、持续性。实施生物多样性保护规划，持续开展本底调查，用好部门联席会议制度，全面提升生物多样性保护水平。加强生态保护红线、自然保护地等重要生态空间监管。持续开展EI评价，指导各区建立EI统筹协调机制。深入开展建成区绿视率评价。组织核算2023年度生态系统调节服务价值（GEP-R），研究建立巩固提升GEP-R的工作机制。深化国家生态文明示范创建，提高“两山”转化水平。

（五）纵深推进京津冀区域协同。推动制定实施京津冀生态环境联建联防联治2024年工作要点，持续开展秋冬季大气污染综合治理攻坚行动，实施密云水库、官厅水库上游水源保护横向生态补偿协议，深化在联合执法、危废处置、辐射监管、信访等领域合作。

（六）切实维护生态环境安全。强化底线思维，统筹发展与安全。深化首都核安全工作协调机制，完善放射源全过程监管。开展重点领域环境风险排查整治，对危废违法行为保持高压执法态势。加强环境应急能力建设，及时妥善处置突发环境状况。实施本市适应气候变化行动方案，提升城市适应气候变化韧性。

（七）健全完善美丽北京建设保障体系。推动噪声污染防治、应对气候变化等地方立法，制修订更加严格的地方标准。全面实行排污许可制，监督企业持证排污、按证排污。深化接诉即办，推动解决群众家门口、窗户边的噪声、油烟、恶臭等突出环境问题。开展新一轮PM2.5来源解析，健全天空地一体化监测网络。加强应对气候变化、污染防治、生态保护修复等关键技术研究。完善“三监联动”、市区联动、快速响应等机制，提升监管执法效能。巩固主题教育成果，深化党风廉政建设，发扬自我革命精神，锻造一支生态环境保护铁军。

（八）继续做好部门绩效全过程管控。事前，加强项目前期调研和论证，加大绩效目标及指标编报的指导和审核力度，进一步规范绩效目标和指标的设定工作，抓好源头约束。事中，加强对项目执行过程的关注和监控，重点关注资金执行率偏低、绩效目标及指标完成偏差较大的项目，积极解决项目执行中存在的困难，采取有效措施予以纠偏补正。事后，及时做好总结和自评，注重效益和满意度佐证材料的收集与整理。同时，不断完善绩效自评结果运用机制，强化评价结果运用，针对评价过程中发现的问题，积极督促相关单位落实改进措施，并对整改落实情况进行监督检查，确保整改落实到位。

# 七、附件

2023年部门整体绩效评价指标体系评分表

附件

| 2023年部门整体绩效评价指标体系评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、当年预算执行情况（20分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 预算数 （万元） | 执行数 （万元） | 预算执行率 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 当年预算执行情况（20） | 资金总体 | 94,137.73 | 85,041.70 | 90.34% | 20 | 18.07 | 部门全年执行数与全年预算数的比率。资金总体=基本支出+项目支出+其他 | ①得分一档最高不能超过该指标分值上限（20分）。 ②该指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 |
|  | 基本支出 | 43,850.52 | 43,461.42 | —— |  |  |  |  |
|  | 项目支出 | 50,287.21 | 41,580.28 |  |  |  |  |  |
|  | 其他 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 二、整体绩效目标实现情况（60分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 整体绩效目标实现情况 （60） | 产出（30） | 低碳、生态保护、机动车污染、VOCs治理等重点工作完成情况 | 100% | 100% | 20 | 20 | 产出数量：计划完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。产出质量：质量达标率=质量达标工作数/实际完成工作数×100%。质量达标工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。产出进度：按时完成率=（按时完成工作数/实际完成工作数）×100%。按时完成工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。产出成本：单位产出相对于上一年度的节约额；②单位产出相对于市场同类产出的节约额；③部门公用经费的控制情况。 | 部门根据本单位情况自行确定并选择产出指标，合理确定各项指标权重。可量化的指标按照比率*单项指标分值即为该指标得分。如果不能定量评价，则以定性的方式进行自评。 |
|  |  | 环境质量改善需要和环境安全保障等工作完成情况 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |
|  | 效果（30） | 大气环境质量持续改善 | 优良中低差 | 优 | 10 | 9.8 | 经济效益：部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。社会效益：部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。环境效益：部门（单位）履行职责对环境所带来的直接或间接影响。可持续性影响：部门绩效目标实现的长效机制建设情况，部门工作效率提升措施的创新。服务对象满意度：部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 部门根据实际情况选择指标进行填写，并将其细化为相应的个性化指标。对于效益类指标可从受益对象瞄准度、受益广度和受益深度上进行设计分析。 |
|  |  | 水环境质量稳中向好 | 优良中低差 | 优 | 10 | 9 |  |  |
|  |  | 土壤环境质量保持良好 | 优良中低差 | 优 | 10 | 9.5 |  |  |

| 三、预算管理情况（20分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 预算管理情况 （20） | 财务管理（4） | 财务管理制度健全性 | 优良中低差 | 优 | 1 | 1 | 财务管理制度健全性:部门（单位）为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度。 | ①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全；②部门内部财务管理制度是否完整、合规；③会计核算制度是否完整、合规。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  | 资金使用合规性和安全性 | 优良中低差 | 优 | 2 | 2 | 资金使用合规性和安全性:部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，是否符合相关规定的开支范围，用以反映考核部门（单位）预算资金的规范运行和安全运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用情况；⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流程；⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  | 会计基础信息完善性 | 优良中低差 | 优 | 1 | 1 | 会计基础信息完善性:部门（单位）会计基础信息情况。 | ①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 资产管理（4） | 资产管理规范性 | 优良中低差 | 优 | 4 | 4 | 资产管理规范性:部门（单位）的资产是否保持安全完整，资产配置是否合理，资产使用和资产处理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理的整体水平。 | ①对外投资行为是否经审批，是否存在投资亏损；②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；③是否存在超标准配置资产；④资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；⑤资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为；⑥其它资产管理制度办法执行情况。每有一项不合格扣0.8分，扣完为止。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 续上页 | 绩效管理（4） | 绩效管理情况 | 优良中低差 | 优 | 4 | 4 | 绩效管理情况:考核部门（单位）在绩效管理信息的汇总和应用情况。 | ①部门（单位）是否及时对绩效信息进行汇总分析整理；②部门（单位）是否对绩效目标偏离情况及时进行矫正。每有一项不合格扣2分。 |
|  | 指标 | 2022年 |  | 2023年 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
|  | 结转结余率（4） | 8.46% |  | 9.66% | 4 | 3.6 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和。 | 部门结转结余率低于上年的不扣分；高于上年结余率，每高出1个百分点扣0.4分，扣完为止。（说明：预算调整和结转结余指标，如非预算部门主观因素导致扣分的，在评分结果征求意见环节，经与相关部门预算主管处室共同研究，可作为例外情况酌情考虑。） |
|  | 部门预决算差异率（4） | —— |  | 9.15% | 4 | 4 | 通过年度部门决算与年初部门预算对比，对部门的年度支出情况进行考核，衡量部门预算的约束力。 | 部门预决算差异率高于市级平均差异率（28.3%）的，每高出10%（含），扣0.4分，扣完为止。 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 | 95.97 |  |  |