## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 生态环境保护宣传平台运营项目
主管部门 |  |  | 北京市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 北京市生态环境保护宣传中心
项目负责人 |  |  | 何万军 龙艳 |  |  | 联系电话 | 82635919
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 585.64 | 585.15 | 585.15 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 585.64 | 585.15 | 585.15 | _ | 100% | _
|  |  | 上年结转资金 | _ | _ | _ | _ | _ | _
|  |  | 其他资金 | _ | _ | _ | _ | _ | _
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过电视、广播、北京电视台记者站、微信、微博、京环之声网站、城市电视等宣传平台，及时准确地向公众发布我市空气质量信息，全面反映生态环境重点工作和污染减排进展情况，最大限度地保障市民环境信息知情权，提升公众生态环境意识。 |  |  |  |  | 通过电视、广播、北京电视台记者站、微信、微博、京环之声网站、城市电视等宣传平台，及时准确地向公众发布我市空气质量信息，全面反映生态环境重点工作和污染减排进展情况，最大限度地保障市民环境信息知情权，提升公众生态环境意识。 完成电视、广播、北京电视台记者站、微信、微博、京环之声网站、城市电视等平台宣传任务，及时准确地向公众发布了我市空气质量信息，全面反映了环保重点工作和污染减排进展情况，保障市民环境信息知情权。 全年制作播出北京广播电视台730期电视节目；制作播出公益广告2部；在北京广播电视台发稿281篇，完成电视节目播报所需数据的日常采集和处理、传输，电视节目播报全年无事故。“京环之声”网站累计发布图文信息1568篇，视频680条，设计制作焦点图52个，主题宣传页面6个。全年完成4次网站巡检。 在北京交通广播安全播出《北京空气质量播报》节目730期。在我市6块户外大屏、6000台楼宇电视、20000台公交移动电视播出《绿动北京》192期，每期3分钟，每天播3次；在6块户外大屏及20000台公交移动电视各播出公益广告20天。 北京生态环境微信、京环之声微博等平台全年编辑发布推文6024条。在中国环境报和中国环境APP发稿106篇
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 电视栏目制作播出 | ＝365期 |  | 365期 | 5 | 5
|  |  | 电视公益广告制作播出 | ＝2期 |  | 2期 | 5 | 5
|  |  | 京环之声网站主题宣传 | ＝2期 |  | 2期 | 2 | 2
|  |  | 广播栏目播出 | ＝730期 |  | 730期 | 3 | 3
|  |  | 京环之声网站宣传 | ＝365天 |  | 365天 | 2 | 2
|  |  | 城市电视宣传 | ＝365期 |  | 365期 | 5 | 5
|  |  | 京环之声网站日常运行 | ＝365天 |  | 365天 | 2 | 2
|  |  | 绿色生活公众参与行动调查 | ＝1项 |  | 1项 | 2 | 2
|  |  | 微信公众号宣传 | ＝365天 |  | 365天 | 8 | 8
|  |  | 微博宣传 | ＝365天 |  | 365天 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 平台运营故障 | ＝0次 |  | 0次 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 按时间进度完成 | ≤12月 |  | 12个月 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 当年预算控制数 | ≤585.64万元 |  | 585.15万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 达到对社会生态环境宣传预期，提高群众生态保护意识 | 好 |  | 好 | 10 | 8 | 从宣传的角度来看，宣传内容、宣传方式、受众数量等还有提高空间，且效益资料的充分性有待进一步提升。
|  |  | 保障市民对生态环境信息的知情权 | 好 |  | 好 | 10 | 8 | 应更好发挥宣传矩阵的作用，提高公众对生态环境信息的知情权。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 负面舆情 | ＝0个 |  | 0个 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 （B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标 分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际 值（B）一年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算 结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值 的20%扣分；计算结果高于500%（含500%）,则按照该指标分值 的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）- 80分为中、60分以下为差。