## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 生态环境评估支持项目
主管部门 |  |  | 北京市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 北京市生态环境评估与投诉中心
项目负责人 |  |  | 孙娟 |  |  | 联系电话 | 89150587
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 256.0232 | 251.2956 | 251.2593 | 10 | 99.99% | 9.9986
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 256.0232 | 251.2956 | 251.2593 | - | 99.99% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成城市环境噪声溯源技术验证及优化，为下一步开展城市噪声溯源技术应用做好储备，为噪声污染防治提供技术支撑。 |  |  |  |  | 围绕声纹数据、噪声溯源监测采集和溯源技术算法等主要内容进行了验证及优化，完成了工业噪声、建筑施工噪声、交通运输噪声、社会生活噪声、自然声等声源声纹数据的补充完善，完成了噪声溯源监测采集技术优化及验证，完成了声源的类型识别、贡献率分析和定位等溯源技术算法的验证优化，完成了典型城市噪声防治措施降噪效果调查分析，可为噪声污染防治提供技术支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 质量指标 | 完成各专题工作，成果通过专家验收 | 优 |  | 优 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目期限 | =12月 |  | 12月 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 专题报告 | =2个 |  | 2个 | 20 | 20
| 成本指标 | 经济成本指标 | 按照财政要求，成本控制在预算范围内。 | ≤256.0232万元 |  | 251.26万元 | 10 | 9 | 为践行绿色低碳办公，项目执行过程中尽可能采用电子报告、公共出行等方式，节省了日常印刷费、交通费等资金；招标结余资金等及时通过预算调整进行了核减。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为进一步提高生态环境管理效率和水平提供技术支持，节省环境管理成本。 | 优 |  | 优 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 为城市声环境管理提供技术支持，有利于改善城市声环境质量。 | 优 |  | 优 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 有利于提升生态环境管理水平，提高解决城市噪声扰民问题的技术水平。 | 优 |  | 优 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理部门或服务对象满意度指标 | =90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.9986
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 （B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标 分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际 值（B）一年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算 结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值 的20%扣分；计算结果高于500%（含500%）,则按照该指标分值 的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）- 80分为中、60分以下为差。