## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 生态环境监测技术创新研究
主管部门 |  |  | 北京市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 北京市生态环境监测中心
项目负责人 |  |  | 沈秀娥 |  |  | 联系电话 | 68479680
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 699.5241 | 699.5241 | 616.73 | 10 | 88.16% | 8.8164
|  |  | 其中：当年财政拨款 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 699.5241 | 699.5241 | 616.73 | - | 88.16% | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目综合应用人工智能、区块链等现代信息技术，集成各类环境数据和生产生活社会经济数据，研究提出北京重点地区重点时段臭氧污染防控策略及重点行业技术管控方法和并建立新型环境治理体系整体解决方案并在超大城市示范应用。 |  |  |  |  | 建立优化臭氧重要前体物挥发性有机物分析和工业园区 VOCs 移动走航监测体系，掌握了臭氧污染特征规律，获得气象因子、前体物对臭氧污染的响应关系，为臭氧预报和控制提供了依据。建成生态环境治理体系新模式，完成项目任务研究年度考核指标，边示范边应用开展大气领域的示范应用，得到管理部门的一致好评。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新型大气颗粒物感知设备 | =68份 |  | 68份 | 10 | 10
|  |  | 不同功能区臭氧生成主控因子 | ≥4份 |  | 6份 | 10 | 10
|  |  | voc移动走航监测方案 | =1个（套） |  | 1个（套） | 10 | 10
|  |  | 气象因素对臭氧生成影响分析 | ≥4份 |  | 4份 | 10 | 10
|  |  | 课题报告 | =5份 |  | 10份 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 按时间进度完成 | =12月 |  | 12月 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 功耗、成本比现有市场主流相应设备下降50% | ≤1% |  | 0% | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤699.52413 万元 |  | 616.73万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为进一步解决大规模布设物联网设备迭代、扩充的成本和功耗的问题提供支撑 | 优 |  | 优 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 决策部门满意度 | =95% |  | 95% | 5 | 4 | 满意度情况较好，但满意程度支撑材料有待进一步完善。
总分 | [6 empty] | 100 | 97.8164
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 （B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标 分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际 值（B）一年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算 结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值 的20%扣分；计算结果高于500%（含500%）,则按照该指标分值 的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）- 80分为中、60分以下为差。