## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 水环境生态监测与评价项目
主管部门 |  |  | 北京市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 北京市生态环境监测中心
项目负责人 |  |  | 荆红卫 |  |  | 联系电话 | 68479680
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 651.0712 | 650.5304 | 649.9484 | 10 | 99.91% | 9.9911
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 651.0712 | 650.5304 | 649.9484 | _ | 99.91% | _
|  |  | 上年结转资金 | _ | _ | _ | _ | _ | _
|  |  | 其他资金 | _ | _ | _ | _ | _ | _
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 建立健全北京市水环境生态监测网络，完善全市水生态监测与评价体系，开展流域水环境生态监测，科学合理评价流域水生态质量状况，全面掌握北京市水环境生态质量状况及变化趋势，为精细化环境监管和水生态修复提供科学的技术支撑。 |  |  |  |  | 优化了全市主要水体水环境生态监测网络，完善了全市水生态监测与评价体系并完成评价工作，根据监测评价结果掌握了2023年全市水生态状况和变化趋势，为环境质量公报等文件提供相关信息，并为环境管理提供了考核断面季度水生态评价、水生态区域补偿金核算等技术支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 流域监测网络分布图 | ＝1份 |  | 1份 | 1 | 1
|  |  | 基于环境DNA水生生物多样性监测与评估报告；流域水生态监测与评价报告 | ＝2份 |  | 2份 | 12 | 12
|  |  | 全市河流有、无水状况遥感监测报告；流域生境遥感监测报告 | ＝2份 |  | 2份 | 12 | 12
|  |  | 流域水体监测条数 | ≥20条 |  | 99条 | 6 | 4.8 | 根据市局管理需求，2023年水生态监测网络覆盖地表水范围调整，增加区域补偿水体，因此监测条数和点位数量指标超额完成。后续提高预判能力科学设置绩效指标。
|  |  | 布设水生态监测点位 | ≥60个（套） |  | 210个 | 6 | 5.4
|  | 质量指标 | 检测报告差错率 | ≤1% |  | 0 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 按时间进度完成 | ＝12月 |  | 12月 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤651.0712万元 |  | 649.95万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为精细化环境监管提供依据 | 优 |  | 优 | 15 | 14 | 持续发挥水生态监测评价效益，进一步支撑水环境管理和水生态修复。
|  | 可持续影响指标 | 为流域水环境治理和水质改善提供数据支撑 | 优 |  | 优 | 15 | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 决策部门满意度 | ＝90% |  | 90% | 10 | 9 | 满意度情况较好，但环境管理支撑材料有待进一步完善。
总分 | [6 empty] | 100 | 95.1911
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 （B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标 分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际 值（B）一年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算 结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值 的20%扣分；计算结果高于500%（含500%）,则按照该指标分值 的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）- 80分为中、60分以下为差。