## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 颗粒物监测能力建设项目
主管部门 |  |  | 北京市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 北京市生态环境监测中心
项目负责人 |  |  | 沈秀娥 |  |  | 联系电话 | 68479680
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 1554 | 1554 | 1553.52 | 10 | 99.97% | 9.9969
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 1554 | 1554 | 1553.52 | _ | 99.97% | _
|  |  | 上年结转资金 | _ | _ | _ | _ | _ | _
|  |  | 其他资金 | _ | _ | _ | _ | _ | _
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1. 完善我市颗粒物自动监测网络，建立和全国各省市国控站监测方法一致的颗粒物自动监测体系。 2、更新与完善我市颗粒物组分监测网监测能力，保证颗粒物组分的稳定运行，为来源解析提供技术支持。 |  |  |  |  | 通过颗粒物能力建设项目，完善了全市颗粒物自动监测网络，颗粒物监测体系与全国各省市国控站监测方法一致，达到预期的质量指标，完善了全市组分网监测能力，目前监测设备已经稳定运行，支撑北京市颗粒物来源解析工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 更新PM2.5自动监测设备 | ＝13台 |  | 13台 | 5 | 5
|  |  | 完成设备使用培训 | ≥30人次 |  | 30人次 | 5 | 5
|  |  | 更新PM2.5连续手工采样器 | ＝14台 |  | 14台 | 5 | 5
|  |  | 更新PM10自动监测设备 | ＝35台 |  | 35台 | 5 | 5
|  | 质量指标 | PM10自动监测数据有效率 | ≥95% |  | 96% | 5 | 5
|  |  | 颗粒物组分样品采集有效率 | ≥90% |  | 92% | 5 | 5
|  |  | PM2.5自动监测数据有效率 | ≥95% |  | 96% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 按时间进度完成 | ＝18月 |  | 18月 | 5 | 5
|  |  | 完成政府采购并签订采购合同 | ≤6月 |  | 6月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤1554万元 |  | 1553.52万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为社会公众发布空气质量结果，作为公众空气质量健康防护参考，提高公众环境保护意识。 | 优 |  | 优 | 10 | 9 | 效益材料的收集方面还有进一步提升的空间，后续将加强效益材料的收集与整理。
|  | 生态效益指标 | 为环境质量评价数据依据 | 优 |  | 优 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 提升北京市颗粒物的监测能力和污染防治的科技支撑能力 | 优 |  | 优 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理部门或服务对象满意度 | ＝90% |  | 90% | 10 | 9 | 满意度情况较好，但满意调查支撑材料有待进一步完善。
总分 | [6 empty] | 100 | 97.9969
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 （B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标 分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际 值（B）一年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算 结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值 的20%扣分；计算结果高于500%（含500%）,则按照该指标分值 的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）- 80分为中、60分以下为差。