## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 温室气体监测项目
主管部门 |  |  | 北京市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 北京市生态环境监测中心
项目负责人 |  |  | 沈秀娥 |  |  | 联系电话 | 68479680
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 424.5 | 422.33 | 419.5906 | 10 | 99.35% | 9.9351
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 424.5 | 422.33 | 419.5906 | _ | 99.35% | _
|  |  | 上年结转资金 | _ | _ | _ | _ | _ | _
|  |  | 其他资金 | _ | _ | _ | _ | _ | _
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过项目的实施，进一步完善北京市温室气体监测网络，建设大气监测高塔，增加环境温室气体通量监测设备，并开展卫星遥感监测，更好的分析温室气体在大气中的迁移变化特征。选取典型污染企业开展温室气体排放监测工作，并对典型行业碳排放量进行测算和评估。开展典型区域的地面生物量样地监测和卫星遥感碳汇监测，通过生态监测结果，开展典型试点区域碳蓄积量的计算。优化大气传输模型、本地排放因子及反演模型等，将获得的高、中精度温室气体浓度数据、卫星遥感监测数据、碳排放和碳汇监测数据等，结合优化模型开展碳排放量反演及对核算的验证，为提升我市碳排放管理能力做好服务支撑。 |  |  |  |  | 进一步完善了北京市温室气体监测网络，明确了高精度自动监测的技术规范及质保质控措施，提高了数据的科学性和准确性。建设完成北京市第一座大气监测高塔，完成环境温室气体通量监测设备的安装。并选取典型污染企业开展温室气体排放手工监测和在线监测的工作，并对典型行业碳排放量进行测算和比对。开展典型区域的地面生物量样地监测和卫星遥感碳汇监测，获得北京市碳汇量和碳蓄量。综合利用多源数据，优化大气传输模型、本地排放因子及反演模型等，探索碳排放量反演的方法路径，为传统核算方法提供比对和验证等服务工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 各类报表报告数量 | ≥20份 |  | 20份 | 6 | 6
|  |  | 遥感监测专题图 | ≥180张 |  | 180张 | 6 | 6
|  |  | 典型排放企业监测数量 | ≥5家 |  | 5家 | 8 | 8
|  |  | 在线监测数据捕获率 | ≥90% |  | 95% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 监测设备数据合格率 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按时间进度完成 | ＝12月 |  | 12月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤424.5万元 |  | 419.59万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 生态效益指标 | 对全市空气中温室气体进行监测，分析时空变化趋势，为生态环境改善提供对策建议。 | 优 |  | 优 | 15 | 14 | 数据有待积累和丰富，后续将结合多源监测数据，探索排放量反演的方法路线，为碳核算提供校验和支撑。
|  |  | 对典型污染源温室气体排放开展监测，为生态环境监管提供依据。 | 优 |  | 优 | 15 | 13 | 污染源监测种类和数量有限，监测数据时空代表性有限，后续将在典型排放源和重点碳排单位加强合作，为生态环境监管提供依据。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 决策部门满意度 | ＝90% |  | 90% | 10 | 9 | 满意度情况较好，但满意程度支撑材料有待进一步完善。
总分 | [6 empty] | 100 | 95.9351
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 （B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标 分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际 值（B）一年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算 结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值 的20%扣分；计算结果高于500%（含500%）,则按照该指标分值 的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）- 80分为中、60分以下为差。