## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 公务用车购置项目
主管部门 |  |  | 北京市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 北京市生态环境监测中心
项目负责人 |  |  | 王涛 |  |  | 联系电话 | 68479680
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 25.8 | 25.1116 | 25.1116 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 25.8 | 25.1116 | 25.1116 | _ | 100% | _
|  |  | 上年结转资金 | _ | _ | _ | _ | _ | _
|  |  | 其他资金 | _ | _ | _ | _ | _ | _
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成1辆国II标准老旧公务车辆的更新，在有效保障生态环境监测业务用车需要的同时，降低公务车辆尾气排放浓度水平。 |  |  |  |  | 2023年6月完成旧车报废处置，9月签订新车购置合同，10月完成到货验收、号牌登记、资产登记等工作，将原为国2排放标准的1辆老旧公务车辆更新为国6排放标准的新车，有效保障了生态环境监测业务用车需要。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 按时间进度完成 | =12月 |  | 2023年10月完成 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 办理1辆国II标准老旧公务车辆的报废手续 | =1辆 |  | 1辆 | 10 | 10
|  |  | 购置小型客车1辆，并办理资产登记手续 | =1辆 |  | 1辆 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 严格执行政府采购相关管理规定，做到应采必采、应采尽采 | =100% |  | 通过政采中心办理相关手续，合同审批程序完整 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤25.8万元 |  | 25.11万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障生态环境监测业务用车，降低公务车辆尾气排放浓度水平 | 1项 |  | 车辆更新后，排放标准从国二变为国六，但相应的使用频次大幅增加，减排效果基本达到预期指标 | 30 | 28 | 后续继续做好车辆保养工作，维持良好车况，降低尾气排放浓度。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 决策部门满意度 | =90% |  | 满意 | 10 | 9 | 满意度情况较好，但满意调查支撑材料有待进一步完善。
总分 | [6 empty] | 100 | 97
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 （B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标 分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际 值（B）一年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算 结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值 的20%扣分；计算结果高于500%（含500%）,则按照该指标分值 的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）- 80分为中、60分以下为差。