## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 环境监测技术管理与标准贯彻项目
主管部门 |  |  | 北京市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 北京市生态环境监测中心
项目负责人 |  |  | 邹本东 |  |  | 联系电话 | 68479680
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 392.7929 | 342.9742 | 335.265 | 10 | 97.75% | 9.7752
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 372.7929 | 322.9742 | 321.445 | _ | 99.53% | _
|  |  | 上年结转资金 | _ | _ | _ | _ | _ | _
|  |  | 其他资金 | 20 | 20 | 13.82 | _ | 69.1% | _
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 提高监测人员解决环境问题的能力，提升环境监测技术水平和为管理服务的水平，保持监测中心在全国环境监测领域的领先地位；促进监测中心和区监测站的人员业务水平得到提高，提升全市环境监测综合实力；满足监测技术人员在监测和科研工作中及时有效的进行文献、档案、方法标准、技术规范、试题检索和使用的需求。 |  |  |  |  | 提高了监测人员解决环境问题的能力，提升了环境监测技术水平和支撑管理的服务水平。着力提升了生态、遥感、环境质量、污染源排放、新型污染物等监测技术能力；促进监测中心和区监测站的人员业务水平提高，提升全市环境监测综合实力；满足了监测技术人员在监测和科研工作中及时有效的进行文献、档案、方法标准、技术规范、试题检索和使用的需求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成技术报告 | ≥20份 |  | 29份 | 8 | 8
|  |  | 人员培训人数 | ≥280个 |  | 300个 | 8 | 8
|  |  | 人员培训期数 | ≥5次 |  | 5次 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 培训人员考核通过率 | ≥85% |  | 99.6% | 5 | 5
|  |  | 技术报告评审合格率 | ≥90% |  | 100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 完成监测技术人员培训时间 | ≤365天 |  | 365天 | 5 | 5
|  |  | 按时间进度完成 | ＝12月 |  | 12月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤392.7929万元 |  | 335.27万元 | 6 | 6
| 效益指标 | 社会效益指标 | 监测人员的技术水平 | 优 |  | 优 | 9 | 9
|  |  | 监测人员为管理服务的水平 | 优 |  | 优 | 9 | 9
|  |  | 提高新型污染物监测能力 | 优 |  | 优 | 6 | 5 | 效益材料的收集方面还有进一步提升的空间，后续将加强效益材料的收集与整理。
|  | 可持续影响指标 | 监测人员解决环境问题的能力 | 优 |  | 优，着力提升了监测人员解决环境问题的能力；提升在生态、遥感、自动监测、生物监测、颗粒物监测、应急监测等方面技术能力；提升服务管理的水平。 | 6 | 6
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 决策部门满意度 | ＝95% |  | 99% | 10 | 9 | 满意度情况较好，但支撑材料有待进一步收集。
总分 | [6 empty] | 100 | 97.7752
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 （B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标 分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际 值（B）一年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算 结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值 的20%扣分；计算结果高于500%（含500%）,则按照该指标分值 的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）- 80分为中、60分以下为差。