## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京市地面生态站二期项目-密云水库流域生态站
主管部门 |  |  | 北京市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 北京市生态环境监测中心
项目负责人 |  |  | 鹿海峰 |  |  | 联系电话 | 68479680
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 602.7785 | 602 | 602 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 602.7785 | 602 | 602 | _ | 100% | _
|  |  | 上年结转资金 | _ | _ | _ | _ | _ | _
|  |  | 其他资金 | _ | _ | _ | _ | _ | _
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过项目的实施，完成密云水库流域生态综合站的建设，获取气象状况、土壤基本状况、水环境以及生物状况数据，对密云水库流域生态环境的本底情况有清楚的认识，更好的保护密云水库饮用水源地。 |  |  |  |  | 通过项目实施，完成了对密云水库土壤、生物等设备的安装，对密云水库动物植物的生长状况，土壤等本底特征进行了动态监测，有效支撑了生态质量监测评价工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 获取动物、植物指标数据 | ≥2项 |  | 2项 | 8 | 8
|  |  | 获取气象、水、土等环境要素数据 | ≥3项 |  | 3项 | 8 | 8
|  |  | 在线监测设备数据捕获率 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
|  |  | 建设流域生态站综合站 | ≥1个（套） |  | 1个（套） | 8 | 8
|  | 时效指标 | 按时间进度完成 | ＝12月 |  | 12月 | 6 | 6
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤602.7785万元 |  | 602万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过对密云水库流域多要素的监测和评估，维护密云水库流域饮用水安全，维护社会稳定 | 1项 |  | 对密云水库土壤、生物、大气和水进行了监测和评估，维护了密云水库的饮用水安全 | 10 | 9 | 效益材料的收集方面还有进一步提升的空间，后续将加强效益材料的收集与整理。
|  | 生态效益指标 | 对密云水库流域生态状况有量化评价，有效保护密云水库流域生态环境 | 1项 |  | 对密云水库生态状态通过在线监测的手段获得了量化的数据 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 对密云水库流域生态环境状况有深入了解，维护密云水库流域的可持续发展 | 1项 |  | 实现了对密云水库流域生态状况的深入了解，为密云水库流域的可持续发展有重要支撑 | 10 | 9 | 效益材料的收集方面还有进一步提升的空间，后续将加强效益材料的收集与整理。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 决策部门满意度 | ＝95% |  | 95% | 10 | 9 | 满意度情况较好，但满意调查支撑材料有待进一步完善。
总分 | [6 empty] | 100 | 97
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 （B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标 分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际 值（B）一年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算 结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值 的20%扣分；计算结果高于500%（含500%）,则按照该指标分值 的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）- 80分为中、60分以下为差。