## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 应急监测车更新购置项目
主管部门 |  |  | 北京市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 北京市生态环境监测中心
项目负责人 |  |  | 邹本东 |  |  | 联系电话 | 68479680
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 79 | 79 | 77.56 | 10 | 98.18% | 9.8177
|  |  | 其中：当年财政拨款 | _ | _ | _ | _ | _ | _
|  |  | 上年结转资金 | _ | _ | _ | _ | _ | _
|  |  | 其他资金 | 79 | 79 | 77.56 | _ | 98.18% | _
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 购置1辆轻型厢式客车改装成用于环境突发事件的应急监测车。 |  |  |  |  | 购置完成1辆轻型厢式客车改装成用于环境突发事件的应急监测车。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 购置应急监测车1辆 | ＝1辆 |  | 1辆 | 10 | 10
|  |  | 完成资产登记手续 | ＝1辆 |  | 0辆 | 10 | 0 | 由于前期设计方案调整且调研和讨论时间增加，合同签订较晚。目前车辆已到货，正在办理上牌手续，之后完成资产登记手续。
|  | 质量指标 | 严格执行政府采购相关管理规定，做到应采必采、应采尽采 | ＝100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按时间进度完成 | ＝12月 |  | 12月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤79万元 |  | 77.56万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障生态环境监测用车和环境突发事件应急保障用车需要 | ≥1次 |  | 1次 | 30 | 30 | 由于新车正在办理上牌手续，旧车仍在使用中，能够保障生态环境监测用车和环境突发事件应急保障用车需要。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 决策部门满意度 | ＝90% |  | 90% | 10 | 9 | 满意度情况较好，但环境管理支撑材料有待进一步完善。
总分 | [6 empty] | 100 | 88.8177
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 （B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标 分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际 值（B）一年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算 结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值 的20%扣分；计算结果高于500%（含500%）,则按照该指标分值 的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）- 80分为中、60分以下为差。