## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 应对气候变化技术评估和能力建设项目
主管部门 |  |  | 北京市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 北京市应对气候变化管理事务中心
项目负责人 |  |  | 陈操操 |  |  | 联系电话 | 68458307
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 8.212 | 8.212 | 8.212 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 8.012 | 8.012 | 8.012 | - | 100% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | 100% | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 整合研究力量，开展低碳能源技术应用评估，加强学术交流，增强中心在相关技术领域的贡献和影响。 |  |  |  |  | 完成年度技术评估和研究任务，开展学术交流和培训活动，增强基础研究能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展本市应对气候变化相关培训，宣传 | =2次 |  | 2次 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 重点技术调研 | =2项 |  | 2项 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目实施时效 | ≤12个月 |  | 12个月 | 20 | 20
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制数 | ≤8.212万元 |  | 8.21万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 高标准完成辅政工作，助力本市碳中和 | =2项 |  | 2项 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 高质量完成机关相关处室的辅政工作 | ≥95% |  | 99% | 10 | 9.99 | 增强辅政意识，有效支撑主管部门。
总分 | [6 empty] | 100 | 99.99
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 （B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标 分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际 值（B）一年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算 结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值 的20%扣分；计算结果高于500%（含500%）,则按照该指标分值 的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）- 80分为中、60分以下为差。